## Форма 8 на 1 сентября 2008.
Сведение о ходе реализации проектов АБР и ВБ по реабилитации и новому строительству сельских водопроводов
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2011 года.
№ п/п | Наименование областей | Водопроводы сданные в эксплуатацию | [6 empty] | Водопроводы которые находятся в работе
|  | Количество сел, водопроводы которых сданы в эксплуатацию | Протяженность водопроводных линий |  | Количество водоразборных колонок |  | Фактическое освоение финансовых средств по сданным объектам (тыс.сом) | Численность населения (чел) | Количество сел, в которых ведутся ремонтно-строительные работы | Объем и освоение финансовых средств
|  |  | Отремон-тирован-ных (км) | Вновь построенных (км) | Отремонтированных (шт) | Вновь установленных (шт) |  |  |  | Контрактная стоимость (тыс.сом) | Фактически освоено (тыс.сом) | % выполне- ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I | Баткенская область: | 55 | 44.9 | 363.45 | 432 | 797 | 259140.61 | 118988 | 4 | 79500.2 | 79500.2 | 100
II | Жалалабадская область:
II | Жалал-Абадская область: | 55 | 119.12 | 336.045 | 720 | 1542 | 360856.1 | 144542
III | Ошская область: | 121 | 130.8 | 512.3 | 945 | 1588 | 458971.4 | 275482 |  | 24119 | 21809.2 | 90.4233
IV | Чуйская область: | 67 | 84.96 | 125.95 | 524 | 931 | 250405.8 | 89556
| Всего по АБР: | 298 | 379.78 | 1337.745 | 2621 | 4858 | 1329373.91 | 628568 | 4 | 103619.2 | 101309.4 | 97.7709
V | Нарынская область: | 82 | 471.263 | 249 | 1995 | 637 | 380551.3 | 137189
VI | Иссык-Кульская область: | 68 | 356.117 | 198.299 | 1690 | 956 | 258538.7 | 115071 | 3 | 14070.2 | 9611.6 | 68.3118
VII | Таласская область: | 54 | 356.502 | 117.018 | 1401 | 442 | 171488.83 | 96753
| Всего по ВБ: | 204 | 1183.882 | 564.317 | 5086 | 2035 | 810578.83 | 349013 | 3 | 14070.2 | 9611.6 | 68.3118
| Итого по Республике: | 502 | 1563.662 | 1902.062 | 7707 | 6893 | 2139952.74 | 977581 | 7 | 117689.4 | 110921 | 94.2489

## Форма 8 на 1 сентября 2008. (2)
Сведение о ходе реализации проектов АБР и ВБ по реабилитации и новому строительству сельских водопроводов
Кыргызской Республики. Приложение №1.
№ п/п | Наименование областей | Всего количество сел в республике | Водопроводы сданные в эксплуатацию | [6 empty] | Водопроводы которые находятся в работе |  |  |  | Всего создано СООППВ | Количество СООППВ входящих в проект
|  |  | Количество сел, водопроводы которых сданы в эксплуатацию | Протяженность водопроводных линий |  | Количество водоразборных колонок |  | Фактическое освоение финансовых средств по сданным объектам (тыс.сом) | Численность населения (чел) | Количество сел, в которых ведутся ремонтно-строительные работы | Объем и освоение финансовых средств
|  |  |  | Отремон-тирован-ных (км) | Вновь построенных (км) | Отремонтированных (шт) | Вновь установленных (шт) |  |  |  | Контрактная стоимость (тыс.сом) | Фактически освоено (тыс.сом) | % выполне- ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I | Баткенская область: | 183 | 59 | 54.6 | 409.45 | 432 | 1066 | 327789.72 | 136609 |  |  |  |  | 50 | 18
II | Жалалабадская область:
II | Жалал-Абадская область: | 404 | 55 | 119.12 | 336.045 | 720 | 1542 | 360856.1 | 144542 |  |  |  |  | 143 | 26
III | Ошская область: | 474 | 121 | 130.8 | 512.3 | 945 | 1588 | 458971.4 | 275482 |  | 24119 | 21809.2 | 90.4233 | 102 | 39
IV | Чуйская область: | 333 | 67 | 84.96 | 125.95 | 524 | 931 | 250405.8 | 89556 |  |  |  |  | 124 | 36
| Всего по АБР: | 1394 | 302 | 389.48 | 1383.745 | 2621 | 5127 | 1398023.02 | 646189 |  | 24119 | 21809.2 | 90.4233 | 419 | 119
V | Нарынская область: | 136 | 82 | 471.263 | 249 | 1995 | 637 | 380551.3 | 137189 |  |  |  |  | 76 | 66
VI | Иссык-Кульская область: | 184 | 68 | 356.117 | 198.299 | 1690 | 956 | 258538.7 | 115071 | 3 | 14070.2 | 9611.6 | 68.3118 | 92 | 61
VII | Таласская область: | 91 | 54 | 356.502 | 117.018 | 1401 | 442 | 171488.83 | 96753 |  |  |  |  | 46 | 39
| Всего по ВБ: | 411 | 204 | 1183.882 | 564.317 | 5086 | 2035 | 810578.83 | 349013 | 3 | 14070.2 | 9611.6 | 68.3118 | 214 | 166
| Итого по Республике: | 1805 | 506 | 1573.362 | 1948.062 | 7707 | 7162 | 2208601.85 | 995202 | 3 | 38189.2 | 31420.8 | 82.2767 | 633 | 285
Директор ДРПВ и В А.Токтошев