## 1 апреля 2011
Сведение о ходе реализации проектов АБР и ВБ по реабилитации и новому строительству сельских водопроводов
Кыргызской Республики.
| Наименование областей, районов, Айыл окмоту и СООППВ | Водопроводы сданные в эксплуатацию | [6 empty] | Водопроводы которые находятся в работе
|  | Наименова-ние сел, водопроводы которых сданы в эксплуатацию | Протяженность водопроводных линий |  | Количество водоразборных колонок |  | Фактическое освоение финансовых средств по сданным объектам (тыс.сом) | Численность населения (чел) | Наименование сел, в которых ведутся ремонтно-строительные работы | Объем и освоение финансовых средств
|  |  | Отремон-тирован-ных (км) | Вновь построенных (км) | Отремонтированных (шт) | Вновь установленных (шт) |  |  |  | Контрактная стоимость (тыс.сом) | Фактически освоено (тыс.сом) | % выполне- ния
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I | Баткенская область:
Баткенский район:
1. | Актатырский а/о СООППВ "Рават-Таза-Суу" | Рават | 0 | 5.9 | 0 | 16 | 4130.4 | 2082
2. | Баткенский а/о СООППВ "Баткен-Таза-Суу" | Баткен,Базар-Башы,Булак-Башы,Кызыл-Жол,Чет-булак | 20 | 73 | 46 | 177 | 54053 | 20052
3 | Дара а/о СООППВ "Дарасуусу" | Чек, Чонталаа | 1.1 | 10.268 | 39 | 20 | 13328.6 | 6200
4 | Карабак а/о СООППВ"Кызыл-Конуш-таза суу" | Кызыл-Бел |  | 18.3 | 25 | 43 | 18349.6 | 4778
5 | Карабак а/о СООППВ " Анар-Суу" | Кара-Бак | 1.5 | 15.4 | 26 | 24 | 16501.5 | 6992
| Итого по району: | 10 | 22.6 | 122.868 | 136 | 280 | 106363.1 | 40104
Кадамжайский район:
1. | Орозбеков а/о СООППВ "Бусайнеп" | Кулду | 0 | 4.1 | 0 | 20 | 4145.6 | 3984
2. | Марказ а/о СООППВ "Кожо-Кайр Таза-Суу" | Марказ, Кокталаа, Достук, А.Калыков | 6.6 | 19 | 18 | 58 | 14048.9 | 8919
3. | Котормо а/о СООППВ "Кайнар-Булак" | Чандеки | 0 | 5.5 | 0 | 20 | 3424.2 | 558
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
4. | Алга а/о СООППВ "Крант" | Алга, Адыр, Чункур-Кыштак, Жаны-Чек | 1.7 | 4.5 | 97 | 47 | 4940.7 | 7396
5. | Бирлик а/о СООППВ "Гауян -Таза-Суу" | Жал, Жаныкоргон, Ормош, Моловарган, Сур, Чечме | 4.4 | 40 | 10 | 63 | 24556.6 | 6253
| Итого по району: | 16 | 12.7 | 73.1 | 125 | 208 | 51116 | 27110
Лейлекский район:
1. | Лейлекский а/о СООППВ "Кара-Мойнок" | Лейлек, Карасуу | 0 | 19.03 | 0 | 25 | 12145.21 | 1913
2. | Маргунский а/о СООППВ "Кундуз-Булак" | Маргун | 1.2 | 9.4 | 38 | 18 | 4370.3 | 2256
3. | Аксууский а/о СООППВ "Ак-суу суу" | Аксуу, Жениш, Алга, Суубашы, Каракамар | 0 | 22.55 | 0 | 64 | 16201.1 | 5007
4. | Исфанаский а/о СООППВ "Алтын-Бешик" | Исфана, Узунсай, Чимген, Мурзапатча, Акбулак, Голбо, Новостройка | 6.9 | 70.6 | 46 | 161 | 42793.5 | 31283
5 | Тогузбулакский а/о СООППВ "Тегирмен таза-суу" | Минжыгач, Сабыров, Айкол, Карабулак, Гордой, Тогузбулак, Тайлан, Раванхан, Спецхоз
6. | Жаныжерский а/о СООППВ "Келечек-Арка" | Центральное, Достук, Жаштык, Арка | 1.5 | 37.5 | 87 | 30 | 21669 | 10662
7. | Маргун а/о СООППВ "Ташбулак" | Дархум | 0 | 8.4 | 0 | 11 | 4482.4 | 653
8. | Кулунда а/о СООППВ "Кожобакырган" | Кулунда, Интернациональная, Раззаков, Акарык | 9.7 | 46 | 0 | 269 | 49149.114 | 17621
|  | доп. работы |  |  |  |  | 19500
| Итого по району: | 33 | 19.3 | 213.48 | 171 | 578 | 170310.624 | 69395
| Итого по области: | 59 | 54.6 | 409.448 | 432 | 1066 | 327789.724 | 136609
II | Жалалабадская область:
Жалал-Абадская область:
Сузакский район:
1. | Сузакский а/о СООППВ "Асель-Суу" | Достук | 0 | 7.5 | 0 | 45 | 6602.7 | 1415
| Подпроект Сафаровка | Водовод | 9.466 | 26.534 |  |  | 32657.83
|  | Доп. работы |  |  |  |  | 7558.06
2. | Курманбекский а/о СООППВ "Курманбек-500-Таза-Суу" | Таранбазар, Карачолок | 2.5 | 4.09 | 19 | 66 | 3269.16 | 3564
3. | Кокартский а/о СООППВ "Кок-Арт-Таза-Суу" | Жергетал, Мазарбулак, Жалгызжангак | 7.1 | 20.3 | 45 | 188 | 19696 | 8608
4. | Багышский а/о СООППВ "Бостон-Суу", "Октябрь-Таза-Суу" | Октябрьское, Бешбала, Кызылтуу, Багыш, Сафаровка, Сарыбулак | 3.81 | 34.6 | 94 | 244 | 17263.63 | 15431
5 | Ырыс а/о СООППВ "Жашасын-Тазасуу" | Жашасын | 0.2 | 1.182 |  | 16 | 4666.112 | 1250
6 | Кызылтуу а/о СООППВ "Жанатбулагы" | Бостон | 0.2 | 4.123 |  | 19 | 4487.9 | 1879
| Итого по району: | 14 | 23.276 | 98.329 | 158 | 578 | 96201.392 | 32147
Токтогульский район:
1. | Чолпонатинский а/о СООППВ "Ак-Тетир Таза-Суу" | Актектир | 1.4 | 2.6 | 0 | 17 | 4534.5 | 1817
2. | Торкентский а/о СООППВ "Кызыл-Жазы-Тазасуу" | Каражыгач | 6.3 | 6.4 | 22 | 2 | 7117.9 | 2345
| Итого по району: | 2 | 7.7 | 9 | 22 | 19 | 11652.4 | 4162
Базаркоргонский р-н:
1. | Кенешский а/о СООППВ "Мурок-Суу" | Абдураимова, Кызыл октябрь, 1- Май, Кызыл | 35 | 27.3 | 167 | 96 | 18361.5 | 15158
|  | Доп.работы |  |  |  |  | 2475.5
2. | Моголского а/о СООППВ "Кок-Тонду-Суу" | Правда | 5.9 | 4.9 | 0 | 47 | 4688.9 | 2995
3 | Акман а/о СООППВ "Акман-Таза-Суу" | Жараке, Жаныакман, Кайырма, Колот, Кошкоргон | 4.8 | 13.2 | 66 | 48 | 27749.7 | 10500
| Итого по району: | 10 | 45.7 | 45.4 | 233 | 191 | 53275.6 | 28653
Чаткальский р-н:
1. | Канышкыяского а/о СООППВ "Алтын-Булак Таза-Суу" | Чакмаксуу | 0 | 1 | 0 | 5 | 961.3 | 357
| Итого по району: | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 961.3 | 357
Тогузтороский р-н:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Каргалыкского а/о СООППВ "Чет-Булак-Таза-Суу" | Четбулак | 0 | 4.9 | 0 | 13 | 5316.8 | 1032
2 | Тогузторо а/о, Каргалык а/о СООППВ "Казарман-Таза-Суу" | Казарман, Ленин | 14 | 32.73 | 0 | 107 | 35250.6 | 11306
| Итого по району: | 3 | 14 | 37.63 | 0 | 120 | 40567.4 | 12338
Аксыйский район:
1. | Каражыгачский а/о СООППВ "Сыны-Таза-Суу" | Сыны | 0 | 7.4 | 0 | 27 | 4480 | 2256
2. | Авлетимский а/о СООППВ "Авлетим-Таза-Суу" | Авлетим, Коргон | 7.9 | 9.2 | 36 | 38 | 7097.3 | 3609
3. | Кашкасууский а/о СООППВ "Абдырашман-Таза-Суу" | Карадобо, Согот | 0 | 4.924 | 0 | 16 | 3911 | 812
4. | Кербенский а/о СООППВ "Кербен-Таза-Суу" | Кербен, Ак-Добо, Кулукдобо, Жетиген | 3.1 | 35.5 | 117 | 226 | 52958.9 | 25331
5. | Кашкасууский а/о СООППВ "Пача-Ата-Таза-Суу" | Кашкасуу, Жаныайыл | 0.79 | 9.125 | 17 | 38 | 5717.1 | 5291
| Итого по району: | 11 | 11.79 | 66.149 | 170 | 345 | 74164.3 | 37299
Ноокенский район:
1. | Бургондунского а/о СООППВ "Кызыл-Кыя Таза-Суу" | Кызылкия | 0 | 10.1 | 0 | 25 | 5773.1 | 1142
2. | Ноокенский а/о СООППВ"Ноокен-Таза-Суу" | Коминтерн, Сарысыя | 1.4 | 6.9 | 16 | 51 | 7017.4 | 4656
3. | Сакалдынский а/о СООППВ "Аримджан-Таза-Суу" | Аримджан, Кагазды | 5.6 | 0.9 | 30 | 23 | 4070.7 | 2741
4. | Ноокенский а/о СООППВ"Рахманджан-Таза-Суу" | Рахманжан, Курулуш | 1.8 | 5.242 | 22 | 60 | 6015.2 | 5189
5. | Сакалдынский а/о СООППВ "Сакалды-Таза-Суу" | Сакалды,Чонбагыш, Кызыл-Кыргызстан, Чек | 4.857 | 20.783 | 54 | 85 | 11911.5 | 10037
6. | Сакалды а/о, Ноокен а/о, Кочкората а/о СООППВ "Кочкората-Таза-Суу" и др. всего 5 СООППВ. | Головной водозабор |  | 7.9 |  |  | 23890.1
7. | Мамбеков а/о СООППВ"Мамбеково-Таза-Суу" | Момбеково магистральный водовод |  | 15.557 |  |  | 13705.5
|  | Момбеково, Чек, Жазгак | 3 | 11.155 | 15 | 40 | 11650.2 | 5821
| Итого по району: | 14 | 16.657 | 78.537 | 137 | 284 | 84033.7 | 29586
| Итого по области: | 55 | 119.123 | 336.045 | 720 | 1542 | 360856.092 | 144542
III | Ошская область:
Алайский район:
1. | Жошолу а/о СООППВ "Жал-Камыш-Суу" | Курманжан, Коммунизм | 0 | 11.5 | 0 | 22 | 9700.7 | 3554
Жар-Кыштак, Новостройка
2. | Ленин а/о СООППВ " Данги-Булак" | Кызыл-Коргон, Ак-Талаа | 5 | 5.4 | 15 | 7 | 5594.6 | 4636
3. | Алай а/о СООППВ "Секи-Булак-Суусу" | Чий-Талаа, Колдук |  | 6.62 |  | 11 | 7172.4 | 2119
4. | Гульча а/о СООППВ "Гульша-Суу" | Гульча |  | 18 |  | 84 | 17854.1 | 13713
5. | Жошолу а/о СООППВ "Пакиза-Суу" | Аюу-Тапан, Осоавиахим, Миязды, Жаны-Турмуш, Ак-Терек, Кызыл-Булак |  | 21.6 |  | 54 | 21268.44 | 5542
6. | Талды-Суу а/о СООППВ "Сары-Кыр-Суусу" | Талды-Суу |  | 7.7 |  | 15 | 5756.7 | 1467
7 | Каблан-Кол а/о СООППВ "Курбу-Булак-Суусу" | Каблан-Кол |  | 9.3 |  | 31 | 9007 | 2591
| Итого по району: | 17 | 5 | 80.12 | 15 | 224 | 76353.94 | 33622
Араванский район:
1. | Араван а/о СООППВ "Торт-Таш" | Октябрь | 5.3 | 2.8 | 14 | 7 | 6778 | 2140
2 | Анаров а/о СООППВ "Чил-Устун-Суусу" | Атчы |  | 8.38 | 15 | 21 | 8044.4 | 2010
| Итого по району: | 2 | 5.3 | 11.18 | 29 | 28 | 14822.4 | 4150
Кара-Кульджинский район:
1. | Чалма а/о СООППВ "Кара-Кулжа-Токбай" | Токбай-Талаа | 2.1 | 5.1 | 10 | 5 | 5118.1 | 4267
2. | Кара-Кочкор а/о СООППВ "Муздак-Булак" | Ак-Кыя | 0 | 11.4 | 0 | 34 | 6082.8 | 2786
3. | Кара-Кулжа а/о СООППВ "Сур-Таш" | 1-Май, Каракулжа, Биймырза | 0.2 | 15.14 | 45 | 146 | 21670.1 | 22562
| Итого по району: | 5 | 2.3 | 31.64 | 55 | 185 | 32871 | 29615
Кара-Суйский район:
1. | Отуз-Адыр а/о СООППВ "Таркыра-Абад-Суусу" | Ак-Колот, Тойчу, Сары-Колот | 7.1 | 72.1 | 14 | 93 | 32408.6 | 16029
2. | Каттаталдыкский а/о СООППВ "Кодогочун-Суу" | Садырбай, Казак-Уулу, Эшме
3. | Жоошский а/о СООППВ "Кодогочун-Суу" | Ак-Жар
3. | Сары-Колот а/о СООППВ "Савай-Суу" | Тойчу, Ак-Колот, Сары-Колот
4. | Савай а/о СООППВ "Савай-Суу" | Савай, Ынтымак, Кадырша
5. | Кашгар-Кыштак а/о СООППВ " Савай-Суу" | Жарооз
6. | Жоош а/о СООППВ "Уч-Кап-Суу" | Бирдик
7. | Отуз-Адыр а/о СООППВ "Таркыра-Абад-Суусу" | Кызыл-Абад | 0 | 5.1 | 0 | 12 | 4054.2 | 1298
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
8. | Папан а/о СООППВ " Папан-Суу" | Арал, Баргы, Кодогочун | 9.3 | 0 | 36 | 7 | 3940.8 | 3701
| СООППВ "Буру-Таза-Суу" | Бору, Тогуз-Булак |  | 7.593 |  | 16 | 8561 | 2309
9. | Кызыл-Кыштак а/о СООППВ " Шамшад-Суу" | Кызыл-Кыштак, Андижан, Жан-Кыштак, Карл-Маркс, Кызыл-Байрак, Бел-Кыштак, Коммунизм, Сураташ | 8.9 | 11 | 14 | 69 | 14935.1 | 22775
10 | Сарай а/о СООППВ "Сарай-Таза-Суу" | Тельман |  | 6.266 | 10 | 21 | 3402.5 | 3640
|  | Доп работы |  |  |  |  | 3786.01
| СООППВ "Эркин-Таза-Суу" | Эркин | 5.2 | 1 | 24 | 6 | 1882.5 | 2850
11 | Кашкаркыштак а/о СООППВ " | Кашкаркыштак | 3.1 | 14.7 | 19 | 54 | 21321.3 | 15416
12 | Фуркат-Шарк а/о СООППВ "Эра-Хадыр" | Фуркат, Маруфий, Кулиева, Бакинская | 3.8 | 27.228 | 3 | 56 | 11348.5 | 7860
|  | Доп.работы |  |  |  |  | 18172.4
| Сарай а/о СООППВ "Коргошун-Талаа-Таза-Суу" | Конурат | 3.2 |  | 9 |  | 2618 | 1670
| Сарай а/о СООППВ "Коргошун-Талаа-Таза-Суу" | Киров | 8 | 0.9 | 18 | 5 | 4973.2 | 8305
| Итого по району: | 35 | 48.6 | 145.887 | 147 | 339 | 131404.11 | 85853
Ноокатский район:
1. | Кулатов а/о СООППВ "Абшыр-Таза-Суу" | Кожо-Арык, Кош-Добо, Ак-Чал, Кызыл-Булак, Куу-Майдан, Кулуштан, Кулбарак, Баглан, Таш-Булак, Сарыбай. | 2.7 | 36.3 | 105 | 173 | 16992.5 | 17230
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2. | Кок-Жар а/о СООППВ "Тешик-Таш" | Кок-Жар, Каранай, Борбаш, Сарыканды, Арашан, Жийде, Найман | 4.5 | 31.6 | 108 | 101 | 18047.6 | 18164
3. | Водовод | Водовод под.сист. 1 | 0 | [5 empty] | Водовод под.сист.1 | 24119 | 21809.2 | 90.4233
4. | Он-Эки-Бел а/о СООППВ "Нарай-Таза-Суу" | Он-Эки-Бель, Нарай, Наймак,Шорон, Какыр | 0 | 32.7 | 28 | 73 | 13999 | 5205
5. | Тоолос а/о СООППВ "Тоолос-Суусу" | Жайылма, Додон, Медресе, Толман, Кенеш Тору-Жай,Орнок, Жору, Меркит, Герейшорон, Муркут. | 2.6 | 31.6 | 79 | 116 | 21161 | 17620
6. | Кок-Бел а/о СООППВ "Кок-Бел Жери" | Кок-Бел | 9 | 8.5 | 46 | 16 | 12072.2 | 5277
7. | Ынтымак а/о СООППВ "Гаузан-Таза-Суу" | Ынтымак, Бешбуркан, Арыкбою, Ничкесуу, Челекчи, Агартуу | 8 | 12.2 | 79 | 69 | 12579 | 6978
| Бель-Кайрагач а/о СООППВ "Бель-Кайрагач Таза-Суу" | Водовод |  | 2.924 |  |  | 18575
8. |  | Бель, Кайрагач | 4.3 | 22.648 | 88 | 81 | 15990 | 9897
[10 empty] | 16303.4 | 13921.6 | 85.3908
| Итого по району: | 42 | 31.1 | 178.472 | 533 | 629 | 129416.3 | 80371 |  | 24119 | 21809.2 | 90.4233
Узгенский район:
1. | Жылалды а/о СООППВ "Кер-Таш-Калта" | Калта | 0 | 2.9 | 0 | 8 | 2933.8 | 895
2. | Салим-Алик а/о СООППВ "Азия-Булагы" | Актерек, Кошэтер | 0 | 7.4 | 0 | 18 | 5484 | 1793
3. | Куршаб а/о СООППВ "Куршаб-Таза-Суу" | Кысык-Акма, Шагым Куршаб, Тогуз-Булак | 30 | 14.06 | 105 | 43 | 36172.3 | 20440
4. | Жалпакташ а/о СООППВ "Куршаб-Таза-Суу" | Курбу-Таш, Абдыкаар | 0 | 5.6 | 0 | 15 | 3163 | 2129
5 | Жалпак-Таш а/о СООППВ "Туз-Бел Таза-Суу" | Туз-Бел | 5.7 | 1.4 | 28 | 0 | 961.5 | 1569
| Итого по району: | 10 | 35.7 | 31.36 | 133 | 84 | 48714.6 | 26826
Чоналайский район:
1. | Чон-Алай а/о СООППВ "Байчара" | Дароот-Коргон, Кызыл-Туу | 0 | 9.1 | 0 | 25 | 9423 | 4560
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
| Итого по району: | 2 | 0 | 9.1 | 0 | 25 | 9423 | 4560
Жапалак а/о г.Ош
1. | Жапалак а/о СООППВ " Ак-Монгу" | Керметоо, Тээке, Гульбар-Толойкон, Татар, Кенеш, Качыбек, Арке, Бирлешкен | 2.8 | 24.5 | 33 | 74 | 15966 | 10485
| Итого по а/о: | 8 | 2.8 | 24.5 | 33 | 74 | 15966 | 10485
| Всего по области: | 121 | 130.8 | 512.259 | 945 | 1588 | 458971.35 | 275482 |  | 24119 | 21809.2 | 90.4233
IV | Чуйская область:
Панфиловский район:
| Панфиловский а/о СООППВ "Кумдуу-Булак" | Жайылма | 0.9 | 0.736 | 6 | 14 | 3077.86 | 984
|  | Доп. работы |  |  |  |  | 1370.76
1. | Панфиловский а/о СООППВ "Мурок-Эфиронос" | Эфиронос | 0.484 | 0.3 | 0 | 7 | 1733.414 | 776
2. | Панфиловский а/о СООППВ "Орто-Арык-Булак" | Ортоарык | 1.804 | 1.771 | 8 | 24 | 3865.74 | 871
|  | Доп. работы |  |  |  |  | 644.803
3. | Вознесеновский а/о СООППВ "Токторбек Ажикеев" | Эркин-Сай | 0 | 7.021 | 10 | 36 | 6279.292 | 700
|  | Доп. работы |  |  |  |  | 657.69
|  | Ортокайырма | 0.33 | 2.515 | 3 | 15 |  | 953
4. | Ортоевский а/о СООППВ "Каэнтс" | Тельман, Букара | 0 | 1.05 | 0 | 41 | 5224.995 | 2450
|  | Доп. работы |  |  |  |  | 835.021
|  | Кум-Арык | 1.4 | 1.61 |  | 34 | 4906.495 | 1616
|  | Доп. работы |  |  |  |  | 603.896
5 | Чалдыбарский а/о СООППВ "Сак-Булак" | 1 Май, Озерное | 1.2 | 1.7 | 0 | 19 | 10014.623 | 1900
|  | Вознесеновка | 2 | 0.8 | 12 | 39 | 6007.904 | 3896
| Итого по району: | 11 | 8.118 | 17.503 | 39 | 229 | 45222.493 | 14146
Жайылский район:
1. | Сосновский а/о СООППВ "Сосновка" | Сосновка | 7 | 3.045 | 45 | 12 | 6674.315 | 5483
2. | Суусамырский а/о СООППВ "Сусамыр-Мин-Булак" | Суусамыр,Тунук | 0 | 10.2 | 0 | 42 | 15167.638 | 3103
|  | Кожомкул | 0 | 4.3 | 0 | 26 | 7772.6 | 971
|  | Доп.работы |  |  |  |  | 5473.41
3. | Талдыбулакский а/о СООППВ "Сарыгул" | Бекитай | 0.04 | 1.48 | 5 | 9 | 3378 | 701
|  | Боксожол | 0.1 | 0.32 | 10 | 2 |  | 780
|  | Кайырма | 0.025 | 0.42 | 9 | 3 |  | 419
|  | Доп. работы |  |  |  |  | 1358.4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
4. | Сарыбулакский а/о СООППВ "Чукур" | Сары-Булак | 2.788 | 0.465 | 15 | 3 | 2531.876 | 971
|  | Монолдор | 0.71 | 0.155 | 14 | 1 | 1244.536 | 431
| Итого по району: | 9 | 10.663 | 20.385 | 98 | 98 | 43600.775 | 12859
Московский район:
1. | Первомайский а/о СООППВ "Плодопитомник" | Плодопитомник | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 456 | 220
| Итого по району: | 1 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 456 | 220
Сокулукский район:
1. | Жаны-Пахта а/о СООППВ "Молтур-Таза-Суу" | Жаны-Пахта | 1.5 | 2 | 0 | 26 | 4246.069 | 2438
2. | Сазский а/о СООППВ "Таш-Булак Ширин-Суу" | Саз | 18.052 | 23.491 | 130 | 37 | 23130.6 | 9053
Конуш
3. | Тош-Булакский а/о СООППВ "Таш-Булак Таза-Суу" | Жаны-Турмуш
Таш-Булак
Борулу
4. | Асылбашский а/о СООППВ "Оро-Башы" | Нижний Саз
5. | Крупский а/о СООППВ "Ороо-Башы" | 1 Мая
Асылбаш
Кировское
|  | Доп.работы |  |  |  |  | 13048
6. | Гавриловский а/о СООППВ "Озон-Суу" | Жыламыш | 0 | 0.7 | 0 | 24 | 5897.729 | 2559
7. | Кызыл-Тууйский а/о СООППВ "Кутуян-Башат" | Кызыл-Туу, Токбай, Исмаил | 26 | 4.566 | 12 | 35 | 3955.136 | 4553
| Итого по району: | 14 | 45.552 | 30.757 | 142 | 122 | 50277.534 | 18603
Иссык-Атинский район:
1. | Иссык-Атинский а/о СООППВ "Таш-Башат" | Таш-Башат | 0 | 6.123 | 0 | 12 | 3289 | 458
|  | Уч-Эмчек | 0 | 0.348 | 0 | 5 |  | 225
|  | Доп.работы |  |  |  |  | 3512.591
| СООППВ "Карагай-Булак" | Карагай-Булак | 0.919 | 0 | 0 | 20 | 1059.018 | 509
2 | Октябьский а/о СООППВ"Вода-это жизнь" | им. Догдурбека Курманалиева | 0.14 | 1.118 | 10 | 1 | 4240 | 600
3 | Кочкорбаевский а/о СООППВ "Рызхых" | Красная речка | 0 | 3.171 | 0 | 16 | 11842.316 | 6206
|  | Доп.работы |  |  |  |  | 1528.337
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
| Итого по району: | 5 | 1.059 | 10.76 | 10 | 54 | 25471.262 | 7998
Чуйский район:
1. | Сайлыкский а/о СООППВ "Сайлык" | Сайлык | 3.276 | 1.76 | 0 | 30 | 3124.593 | 491
|  | Жанычек | 0.15 | 0 | 0 | 1 |  | 386
| Итого по району: | 2 | 3.426 | 1.76 | 0 | 31 | 3124.593 | 877
Кеминский район:
1. | Кок-Ойрокский а/о СООППВ "Тегирменти" | Тегирменти | 1.696 | 2.415 | 40 | 14 | 4643.862 | 1290
2. | Ак-Тюзский а/о СООППВ "Куперли-Сай" | Ак-Тюз | 3.454 | 0 | 0 | 10 | 4178.312 | 933
|  | Доп.работы |  |  |  |  | 1691.5
3. | Орловский а/о СООППВ "Жамайка" | Подгорное | 0 | 1.363 | 0 | 10 | 2464.671 | 623
4. | Акмалинский а/о СООППВ "Жамайка" | Борду | 0 | 0.948 | 0 | 5 |  | 434
|  | Доп.работы |  |  |  |  | 2649.536
5. | Кара-Булакский а/о СООППВ "Бел-Ата" | Кара-Булак | 1.441 | 1.792 | 11 | 16 | 3264.467 | 815
|  | Доп.работы |  |  |  |  | 2677.01
6. | Кичи-Кеминский а/о СООППВ "Карандыз" | Кичи-Кемин | 0.1 | 1.5 | 0 | 33 | 3305.763 | 2503
|  | Жаны-Жол |  |  |  | 4 |  | 200
7. | Кызыл-Октябрьский а/о СООППВ "Жаны-Алыш" | Ак-Бекет | 0.39 | 1.29 | 6 | 25 | 4458.917 | 863
8. | Жаны-Алышский а/о СООППВ "Жаны-Алыш" | Жаны-Алыш | 1.641 | 0.64 | 0 | 26 |  | 2104
|  | Доп.работы |  |  |  |  | 7104.25
9. | Чонкеминский а/о СООППВ "Балык-Сай" | Шабдан, Кызылбайрак, Торткуль | 1.65 | 10.697 | 84 | 8 | 4810 | 3652
| Итого по району: | 12 | 10.372 | 20.645 | 141 | 151 | 41248.288 | 13417
Аламудунский район:
1. | Байтикский а/о СООППВ "Арчалы-Ороситель" | Байтик, Башкарасуу, Кашкасуу | 0 | 2.57 | 0 | 58 | 2620 | 4045
2. | Кокжарский а/о СООППВ "Булак-Азы" | Кокжар | 0.68 | 5.75 | 26 | 18 | 5893.315 | 3129
|  | Доп.работы |  |  |  |  | 3240.6
3 | Кара-Жыгачский а/о СООППВ"Дайра" | Кара-Жыгач | 2.49 | 4.84 | 66 | 45 | 5812 | 4869
4 | Байтикский а/о СООППВ "Чыбыктуу-Бет" | Арчалы, Байгелди | 1.15 | 0.265 | 0 | 31 | 6727.8 | 2381
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
5 | Таш-Мойнокский а/о СООППВ "Берт-Булак" | Ташмойнок, Кой-Таш, Беш-Кунгей, Горная Маевка, Кызыл-Бирдик, Прохладная | 1.448 | 9.983 | 2 | 94 | 16711.108 | 7012
| Итого по району: | 13 | 5.768 | 23.408 | 94 | 246 | 41004.823 | 21436
| Итого по области: | 67 | 84.958 | 125.951 | 524 | 931 | 250405.768 | 89556
| Всего по АБР: | 302 | 389.481 | 1383.703 | 2621 | 5127 | 1398022.934 | 646189 | 0 | 24119 | 21809.2 | 90.4233
V | Нарынская область:
Нарынский район:
1. | Ак-кудук а/о СООППВ "Жетиген-Эшим" | Аккудук | 0 | 2.7 | 0 | 8 | 1243.9 | 575
2. | Орток а/о СООППВ "Ш-Каинды" | Кайынды | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 1473.9 | 498
3 | Кызыл-Октябрь а/о СООППВ "Эмгекчил-Мазар" | Эмгекчил | 7.7 | 5.1 | 26 | 12 | 6770.2 | 3007
4 | Орток а/о СООППВ "Найманбулак" | Ташбашат | 2.6 | 3.2 | 8 | 9 | 3941.8 | 1421
5 | Ак-кудук а/о СООППВ "Кулаганташ булагы" | Шоро | 0 | 2 | 0 | 5 | 2418.8 | 858
6 | Учкун а/о СООППВ "Сууккапчыгай" | Учкун | 8.6 | 4.4 | 27 | 10 | 6106.6 | 2346
7 | Доболу а/о СООППВ"Байэл" | Доболу | 4 | 1.9 | 9 | 10 | 4151.8 | 1280
8 | Чет-Нура а/о СООППВ"Бактыгул-Чабалдай" | Ийри-Суу | 4.4 | 1.7 | 21 | 2 | 2277.1 | 955
9 | Сарыой а/о, СООППВ "Пионер булак" | Жыланарык | 4.9 | 1.7 | 19 | 5 | 3915.5 | 1149
10 | Казанкуйган а/о, СООППВ "Алтын омур" | Казанкуйган | 4.1 | 1 | 7 | 6 | 3850.4 | 1167
11 | Ак кудук а/о СООППВ "Курман булак" | 8-Марта | 13.7 | 3.3 | 77 | 13 | 7649 | 2144
12 | Чет-Нура а/о СООППВ"Эки-Нура" | Ортонура, Четнура | 5.5 | 6.5 | 44 | 2 | 6992.5 | 2028
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
13 | Минбулак а/о СООППВ "Бойрок-Булак" | Минбулак, Куйбышев | 15.2 | 5.2 | 77 | 25 | 10489.7 | 4193
14 | Эмгекталаа а/о СООППВ "Бапинбулак" | Эмгекталаа, Акталаа | 18.4 | 0.7 | 59 | 3 | 7337.5 | 2748
| Итого по району: | 17 | 89.1 | 41 | 374 | 112 | 68618.7 | 24369
Жумгальский район:
1. | Байзакский а/о СООППВ "Колмо" | Байзак | 8.9 | 2.7 | 24 | 2 | 3198.3 | 5286
2. | Туголсай а/о СООППВ "Эпкинбулак" | Эпкин | 3.1 | 0.3 | 18 | 1 | 1306.7 | 413
3. | Жумгальский а/о СООППВ "Доскулу-Булагы" | Доскулу | 6.2 | 2 | 27 | 10 | 3826 | 1725
4. | Орнок а/о СООППВ "Табылды-Нурлан" | Табылгыты, Кызылкоргон |  | 5.1 |  | 10 | 6862.7 | 1346
5. | Жаны-Арыкский а/о СООППВ "Кызарт-Экбулак" | Кызарт, Жаныарык | 6.9 | 4.7 | 27 | 10 | 7125.9 | 2852
|  | Базар-Турук, Кызыл Эмгек | 0 | 7.6 | 0 | 19 | 7522.4 | 2460
| СООППВ "Кызыл-Жылдыз-Булагы" | Кызыл-Жылдыз | 7.7 | 5.6 | 32 | 9 | 6811 | 1611
6. | Куйручук а/о СООППВ "Кокумбай-Булак" | Куйручук | 10.5 | 4.8 | 35 | 6 | 7382.5 | 2182
7. | Ташдобо а/о СООППВ "Катаган-таза суу" | Ташдобо | 11.6 | 1.4 | 70 | 7 | 4536.9 | 1519
8. | Чаек а/о СООППВ"Бубу-Айша-Апа" | Актатыр | 0.9 | 5.5 | 20 | 3 | 5057 | 2220
9 | Башкууганды а/о СООППВ "Домпойбулак" | Башкууганды | 10.8 | 5.8 | 54 | 6 | 8844.3 | 2206
10 | Чондобо а/о СООППВ "Касыке эл булагы" | Чондобо | 5.4 | 3.8 | 5 | 15 | 6215.1 | 1085
11 | Кок ой а/о СООППВ "Колмо алтын булагы" | Кокой | 10.5 | 2.6 | 48 | 9 | 6795.8 | 1837
| Итого по району: | 16 | 82.5 | 51.9 | 360 | 107 | 75484.6 | 26742
Кочкорский район:
1. | Сарыбулакский а/о СООППВ "Булоту" | Сарыбулак | 0 |  | 0 | 4 | 499.4 | 194
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
| СООППВ "Жанчар-Булак" | Аккыя | 0 | 2.1 | 0 | 6 | 2114.1 | 972
2. | Сонколский а/о СООППВ "Коктай-Булак" | Толок | 7 | 0 | 30 | 0 | 1251.1 | 1482
3. | Чолпонский а/о СООППВ "Тооке-Тогонош" | Аракол | 0 | 2.7 | 0 | 6 | 2621.1 | 918
4. | Кош-Добо а/о СООППВ "Кок-Кол" | Кара-Кунгой | 10.4 | 1.2 | 38 | 5 | 4897.9 | 1443
5. | Кумдобо а/о СООППВ "Кумдобо Ичер-Суу" | Кумдобо, Бугучу | 11.5 | 21.1 | 57 | 25 | 14461.4 | 4231
6. | Кочкор а/о СООППВ "Тендик-Мырза" | Тендик | 9.7 | 5.7 | 64 | 2 | 8681 | 3844
7 | КокЖар а/о СОООПВВ "Алтын-Тастар-Булагы" | Кок Жар | 8 | 2.4 | 40 | 14 | 4471.9 | 2325
8 | Кошдобо а/о СООППВ "Укоксуусу" | Карасаз | 8.3 | 1.8 | 27 | 9 | 3780.5 | 1337
9 | Кумдобо а/о СООППВ "Кумдобо Ичке булагы" | Шамшы | 11.9 | 4.2 | 35 | 18 | 6408.5 | 2034
10 | Кумдобо а/о СООППВ "Кайнар булагы" | Акжар | 8.1 | 2.5 | 31 | 9 | 4670.2 | 1786
11 | Кумдобо а/о СООППВ "Мурок булак Датка" | Комсомол, Доналыш | 18.7 | 6.7 | 67 | 25 | 11623.5 | 3696
12 | Кара-суу а/о СООППВ "Мантыш-Булак" | Мантыш, Акталаа, Кызыл-Добо | 25.7 | 0.4 | 118 | 3 | 8487 | 3349
13 | Чолпонский а/о СООППВ "Корумду" | Эпкин | 8.8 | 2.6 | 38 |  | 4261.3 | 1462
14 | Чолпон а\о СООППВ " Кок-чолок булагы" | Чекильдек |  | 4.7 |  | 22 | 6035.8 | 928
| Итого по району: | 19 | 128.1 | 58.1 | 545 | 148 | 84264.7 | 30001
Атбашинский район:
1. | Карасууский а/о СООППВ "Чоко-Булак" | Дыйкан | 4.9 | 0.2 | 14 | 1 | 1684.7 | 726
2. | Талдысууский а/о СООППВ "Таш-Кыя-Озгоруш" | Озгоруш | 3 | 1.2 | 8 | 4 | 1884.9 | 667
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
3. | Ачакаиндинский а/о СООППВ "Аккорун-Булак" | Ачакайынды | 10.1 | 4.9 | 37 | 17 | 7128.3 | 3631
4. | Казыбекский а/о СООППВ "Шырыкты" | Жаныкуч | 4.5 | 1 | 14 | 2 | 1946.9 | 908
5. | Акталинский а/о СООППВ "Беш-Конуш" | Терексуу | 5.6 | 3.2 | 21 | 14 | 4150.9 | 1663
6. | Талдысуу а/о СООППВ "Бугуашуу" | 1-й Май | 1.4 | 2.6 | 8 | 4 | 3094.1 | 1038
7. | Ак-Моюнский а/о СООППВ "Бирлик-Булак" | Бирлик | 0 | 2.5 | 0 | 9 | 4176.4 | 1323
8. | Ак-Музский а/о СООППВ "Бороондуу мурок" | Ак-Муз | 7.9 | 10 | 40 | 16 | 9362.3 | 3568
9. | Ак-Талинский а/о СООППВ "Чок-Камыш" | Калинин | 10.7 | 5.2 | 41 | 19 | 7962.9 | 2793
10 | Казыбек а/о СООППВ "Ортокептебек" | Казыбек, Кызылтуу, Карабулун | 8.5 | 15.1 | 46 | 17 | 21095.8 | 6868
11 | Башкайынды а/о СООППВ "Шар акак" | Башкайынды | 9.8 | 4.9 | 51 | 18 | 8970.4 | 4145
12 | Башкайынды а/о СООППВ "Асылбашат" | Большевик |  | 3.6 |  | 4 | 2735.4 | 919
13 | Акмоюн а/о СООППВ "Шекер мурогу" | Акмоюн | 8.6 | 2.7 | 58 | 9 | 8840 | 2291
14 | Талдысуу а/о СООППВ "Тегерекбулакбашаты" | Талдысуу | 7.2 | 1.8 | 31 | 9 | 3959 | 1517
| Карасуйский а/о СООППВ "Супа-Булак" | Карасуу | 16.563 | 4.85 | 50 | 27 | 9490.4 | 4399
| Итого по району: | 17 | 98.763 | 63.75 | 419 | 170 | 96482.4 | 36456
Акталинский район:
1. | Баетов а/о СООППВ "Талгат-Кожо-Арык" | Терек | 4.1 | 1.8 | 22 | 7 | 3365.9 | 1074
2. | Кызыл-Белеский а/о СООППВ "Ат-Кулак" | Кадыраалы | 5.2 | 2.1 | 28 | 4 | 2601 | 1078
3. | Кара-Бургонский а/о СООППВ "Женишсаз" | Кара-Бургон | 1.2 | 4.3 | 5 | 12 | 4636.8 | 1971
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
4. | Кок-Жарский а/о СООППВ "Коргон-Тешик-Таш" | Ак-Кыя | 4.4 | 1.4 | 16 | 7 | 3130.8 | 908
5. | Ак-Чий а/о СООППВ "Кадан-Майстан" | Ак-Чий |  | 1.4 |  | 4 | 2220.6 | 573
6. | Кок-Жарский а/о СООППВ "Кыргый-Булак" | Кок-Жар | 4.6 | 1.2 | 23 | 5 | 2405.9 | 759
7. | Курткинский а/о СООППВ "Суулу-Куртка" | Жаны-Талап | 10.9 | 4 | 49 | 12 | 5117.8 | 2087
8. | Тоголок-Молдо а/о СООППВ "Бооралбас-Булак" | Кара-Ой | 11.9 | 3.7 | 31 | 13 | 7065.8 | 2864
9. | Угут а/о "Койучкан" СООППВ | Байгончок |  | 0.96 |  | 5 | 1730 | 629
10. | Кошдобо а/о, СООППВ "Кол кол" | Коштобо | 16.1 | 5.9 | 63 | 12 | 10702.6 | 3405
11 | Конорчок а/о СООППВ "Чолок Кайынды" | Чолок Кайынды | 5.3 | 4.2 | 27 | 9 | 5972 | 1791
12 | Конорчок а/о СООППВ "Ташбулак АТМ" | Конорчок | 1.2 | 2.7 | 7 | 8 | 3661.9 | 1276
13 | Акталаа а/о СООППВ "Акталсай" | Актал | 7.9 | 0.6 | 26 | 2 | 3089.8 | 1206
| Итого по району: | 13 | 72.8 | 34.26 | 297 | 100 | 55700.9 | 19621
| Итого по области: | 82 | 471.263 | 249.01 | 1995 | 637 | 380551.3 | 137189
VI | Иссык-Кульская область:
Джеты-Огузский район:
1. | Дарханский а/о СООППВ "Желден-Суу" | Дархан | 9.35 | 5.337 | 38 | 7 | 4576.7 | 6470
2. | Кызыл-Суйский а/о СООППВ "Жалгыз-Орук" | Жалгыз-Орук | 4.679 | 0.913 | 15 | 6 | 1835.9 | 1189
3. | Светло-Полянский а/о СООППВ "Кара-Баткак" | Чон Кызыл-Суу | 0 | 3.193 | 0 | 5 | 1759.6 | 661
| Светло-Полянский а/о СООППВ "Бурганак-Суу". | Светлая поляна | 9.419 | 2.16 | 29 | 12 | 5435 | 2169
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
4. | Оргочорское а/о СООППВ "Оргочор-Тазасуу" | с. Оргочор | 8.519 | 2.42 | 35 | 25 | 4449.4 | 2394
5. | Джети-Огузский а/о СООППВ "Кабак-Таза-Суу" | Чырак | 5.779 | 2.307 | 37 | 11 | 2990.4 | 1598
6 | Сарууйский а/о СООППВ "Джандусуу" | Саруу | 23.547 | 20.733 | 121 | 102 | 16241.7 | 6698
7 | Актерекский а/о СООППВ "Суу-Корго" | Актерек | 8.862 | 8.017 | 44 | 36 | 5640.4 | 2871
8. | Жаргылчакский а/о СООППВ "Молтур-Булак" | Чонжаргылчак | 0 | 2.257 | 0 | 7 | 1687.3 | 682
9. | Джети-Огузский а/о СООППВ "Кабак-Таза-Суу" | Кабак | 4.788 | 1.21 | 20 | 7 | 2594.9 | 1049
10 | Жаргылчакский а/о СООППВ "Тунук" | Кичижаргылчак | 7.33 | 4.969 | 51 | 30 | 5682.6 | 2215
11 | Ырдык а/о СООППВ "Кытай Таза Суу" | Кытай | 3.478 | 0.27 | 22 | 5 | 1950 | 556
12 | Ырдыкский а/о СООППВ "Кытай таза суу" | Ырдык | 13.2 | 4.102 | 75 | 27 | 7003.4 | 2620
13 | Ак-Дубинский СООППВ "Мунак" | Мундуз, Ак-Добо | 8.94 | 3.139 | 35 | 17 | 4394.9 | 1784
15 | Тамгинский а/о СООППВ "Токсо-Булак" | Тосор | 5.785 | 3.38 | 35 | 14 | 5448.5 | 2620
| Итого по району: | 16 | 113.676 | 64.407 | 557 | 311 | 71690.7 | 35576
Тонский район:
1. | Колторский а/о СООППВ "Бай-Серен" | Тогуз-Булак | 6.524 | 3.065 | 17 | 16 | 5322.5 | 1907
2. | Кокмойнокский а/о СООППВ "Саламат-Булак-Айыл-Суу" | Ак-Олон | 5.487 | 1.348 | 16 | 6 | 1896.7 | 1432
| Кокмойнокский а/о СООППВ "Кок-Мойнок-Айыл-Суу" | Кок-Мойнок-1 | 1.704 | 0.595 | 6 | 8 | 1492.7 | 638
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
3. | Колторский а/о СООППВ "Ат-Жайлоо" | Конур-Олон | 3.272 | 2.297 | 13 | 9 | 2343.8 | 1597
4. | Торткульский а/о СООППВ "Ырыскы-Суу" | Торткуль, Турасуу | 11.051 | 2.427 | 29 | 12 | 5265.4 | 2932
5. | Улахольский а/о СООППВ "Улахол-Эл-Булак" | Караталаа, Карашаар | 3.008 | 1.655 | 16 | 4 | 5816.9 | 2585
6. | Кунбагышский а/о СООППВ "Суксур-Эне" | Жеруй | 0.87 | 1.226 | 5 | 7 | 1049.6 | 527
7. | Ак-Терекский а/о СООППВ "Жоошбай-Булак" | Калкагар | 2.812 | 0.918 | 9 | 6 | 1909.6 | 536
8. | Тонский а/о СООППВ"Коргонду-Булак" | Коргондуу- булак | 1.652 | 0.185 | 5 | 1 | 672.8 | 388
9. | Кунбагышский а/о СООППВ "Тараба" | Буркут | 5.797 | 5.079 | 26 | 20 | 5200 | 2216
10 | Тонский а/о СООППВ"Кекилик суу тон" | Тон | 3.873 | 3.186 | 22 | 21 | 3350 | 1400
11 | Колторский а/о СООППВ "Ичке Тор айыл суу" | Кол-Тор | 2.882 | 1.739 | 20 | 9 | 2325.9 | 1057
12 | Улахольский а/о СООППВ "Асыл-Булак" | Оттук | 5.245 | 3.873 | 35 | 18 | 3700 | 1161
13 | Кокмойнокский а/о СООППВ "Байламтал Алтын-Булак" | Кок-Мойнок-2 |  | 1.95 |  | 6 | 1240.6 | 492
| Итого по району: | 16 | 54.177 | 29.543 | 219 | 143 | 41586.5 | 18868
Тюпский район:
1. | Аральский а/о СООППВ "Белек" | Арал, Мин-Булак, Сары-Добо |  | 8.35 |  | 56 | 7605.6 | 3331
2. | Тюпский а/о СООППВ "Эрбако" | Кош-Добо | 7.986 | 0.707 | 34 | 2 | 3465.2 | 1152
3. | Аральский а/о СООППВ "Эрбако" | Долон
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
4. | Санташский а/о СООППВ "Сары-Толгой "Жайлоо-Суу" | Сарытологой | 5.051 | 3.705 | 31 | 8 | 3112.7 | 1199
5. | Карасаевский а/о СООППВ "Токтоян-Тазасуу" | Токтоян | 4.327 | 3.446 | 28 | 14 | 3619.2 | 1306
|  | Чон-Тогузбай, Тасма | 12.491 | 4.204 | 35 | 28 | 5243 | 2372
6. | Чон-Ташский а/о СООППВ "Чон-Таш-Таза-Суу" | Чон-Таш | 7.791 | 0 | 39 | 0 | 3600 | 1053
|  | доп. работы |  |  |  |  | 455.834
7. | Балбайский а/о СООППВ "Балбай Таза суу" | с.Балбай | 0 | 7.65 | 0 | 35 | 3990 | 2236
8 | Тюпский а/о СООППВ "Ордолуу-Булак" | с.Бирлик | 7 | 1.1 | 22 | 3 | 2819 | 1079
9. | Талдысуйский а/о СООППВ "Кок-Тектир" | Талдысуу | 16.24 | 8.546 | 96 | 44 | 10500 | 3495
10 | Тогузбулакский а/о СООППВ "Тюп Тогуз-Булактары" | Тогуз-Булак | 6.721 | 2 | 40 | 4 | 4375.1 | 1410
| Итого по району: | 14 | 67.607 | 39.708 | 325 | 194 | 48785.634 | 18633
Ыссык-Кульский район:
1. | Темировский а/о СООППВ "Карагай-Булак" | [7 empty] | Темир 2 фаза | 1693.2 | 1693.2 | 100
[9 empty] | Кашат 3 фаза | 6499.9 | 6499.9 | 100
2. | Чон Сары-Ойский а/о СООППВ "Кожом-Ата" | Чок-Тал | 5.071 | 1.3 | 27 | 5 | 2701.4 | 1215
3. | Чон Сары-Ойский а/о СООППВ "Кок-Секи" | Бает | 4.5 | 1.333 | 33 | 8 | 1654.4 | 920
4. | Чон Сары-Ойский а/о СООППВ "Чек" | Чон-Сары-Ой | 6.355 | 5.32 | 29 | 28 | 5856.6 | 1987
5. | Кара-Ойский а/о СООППВ "ДОВ" | Кара-Ой | 7.191 | 1.97 | 28 | 4 | 7978.953 | 2770
6. | Чон-Урюктинский а/о СООППВ "Орукту-Булак" | Чонорукту | 6.835 | 3.848 | 36 | 20 | 4630.2 | 1936
7. | Бостеринский а/о СООППВ "Шаркыратма-Суусу" | Бактуудолоноту | 5.651 | 4.921 | 30 | 26 | 6704.4 | 2760
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
8. | Тамчинский а/о СООППВ "Тамчы Молтур-Булагы" | Тамчы | 5.007 | 3.055 | 11 | 10 | 2946.1 | 1800
10 | Тамчинский а/о СООППВ "Чырпыкты-Таза-Суу". | Чырпыкты | 5.105 | 2.775 | 20 | 22 | 4400 | 1705
11 | Кумбельский а/о СООППВ "Кумбель-Булагы" | [7 empty] | Корумду | 5877.1 | 1418.5 | 24.1361
12 | Сары-Ойский а/о СООППВ "Терис-Тор" | Сары-Ой |  | 2.277 |  | 9 | 2230 | 927
| Итого по району: | 9 | 45.715 | 26.799 | 214 | 132 | 39102.053 | 16020 | 3 | 14070.2 | 9611.6 | 68.3118
Ак-Суйский район:
1. | Каракольский а/о СООППВ "Каракол-Суу" | Каракол | 5.813 | 1.15 | 33 | 8 | 5017.5 | 2944
2. | Бозучкунский а/о СООППВ "Ичке-Жергез-Суу" | Ичке-Жергез | 3.708 | 3.207 | 44 | 18 | 3337.6 | 1619
3. | Чельпекский а/о СООППВ "Чеген-Усун" | Чельпек, Бурмасуу, Ташкыя | 7.7 | 13.3 | 45 | 40 | 13664.5 | 7883
4. | Каракольский а/о СООППВ "Каранар" | Чолпон | 7.828 | 3.139 | 34 | 15 | 2995 | 1300
5. | Октябрьский а/о СООППВ "Маман-Тазасуу" | Маман | 5.812 | 4.916 | 25 | 18 | 5912.1 | 2400
6. | Кереге-Ташский а/о СООППВ "Ак-Бака" | Кереге-Таш | 10.206 | 5.451 | 25 | 17 | 4257.4 | 2470
7. | Ак-Чийский а/о СООППВ "Терме-Тор" | Кызыл-Кия | 3.914 | 0.432 | 22 | 3 | 4908.3 | 1481
8. | Ак-Булунский а/о СООППВ "Эл-Корго" | Зындан | 7.218 | 1.071 | 28 | 9 | 3485.9 | 1248
9. | Акчийский а/о СООППВ"Ак-Чий-Булагы" | Ак-Чий | 9.644 | 0.46 | 44 | 8 | 4314.6 | 1418
10 | Акбулунский а/о СООППВ "Тургон Таза-Суу" | Ак-Булун | 7.928 | 4.055 | 46 | 35 | 6058.7 | 2191
11 | Кереге-Ташский а/о СООППВ"Чон-Жергез Суусу " | Жергез | 5.171 | 0.661 | 29 | 5 | 3422.2 | 1020
| Итого по району: | 13 | 74.942 | 37.842 | 375 | 176 | 57373.8 | 25974
| Всего по области: | 68 | 356.117 | 198.299 | 1690 | 956 | 258538.687 | 115071 | 3 | 14070.2 | 9611.6 | 68.3118
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14
VII | Таласская область:
Манасский район:
1. | Каинды а/о СООППВ "Арал-Чечдобо" | Арал, Чеч-Добо | 6.679 | 4.2 | 27 | 8 | 3810.798 | 2604
2. | Кыргызстан а/о СООППВ "Байсуу-Таза-Суу" | Кокдобо | 5.499 | 1.821 | 18 | 4 | 2293.102 | 1080
3. | Покровка а/о СООППВ "Баласаруу-Таза-Суу" | Баласаруу | 7.414 | 2.2 | 27 | 10 | 3159.841 | 1553
4. | Уч-Коргон а/о СООППВ "Маматбай" | Жийде | 2.26 | 0 | 16 | 0 | 1375.739 | 744
5. | Кайынды а/о СООППВ "Эчкили-Таза-Суу" | Кайынды | 0 | 1.7 | 0 | 7 | 2535.296 | 461
6. | Учкоргон а/о СООППВ "Чонкапка Жылдыз Суу" | Чонкапка, Кызылжыл- дыз | 9.232 | 2.437 | 48 | 9 | 5543.647 | 3662
7 | Покровка а/о СООППВ"Жайылган Таза-Суу" | Жайылган | 0 | 4.713 | 0 | 20 | 3906.118 | 1392
8 | Покровка а/о СООППВ"Согот-Таза-Суу" | Согот | 0.517 | 0.764 | 0 | 3 | 728.559 | 221
9 | Кайынды а/о СООППВ"Нылды-Таза-Суу" | Нылды | 0.25 | 1.988 | 25 | 2 | 2711.765 | 602
10 | Кайынды а/о СООППВ "Кочкор-Башат-Таза-Суу" | Сары-Булак | 0 | 1.174 | 0 | 3 | 1234.118 | 164
11 | Кыргызстан а/о СООППВ "Долоно-Суу" | Манас | 7.87 | 1.365 | 15 | 5 | 2287 | 776
| Итого по району: | 13 | 39.721 | 22.362 | 176 | 71 | 29585.983 | 13259
Таласский район:
1. | Калба а/о СООППВ "Бал-Бал" | Бал-Бал | 5.04 | 0.299 | 30 | 0 | 1328.56 | 1060
| Калба а/о СООППВ "Тобой" | Калба, им.Огонбаева, Чыйырчык | 23.2 | 0.2 | 39 | 6 | 4883.52 | 4854
2. | Чон-Алыш а/о СООППВ "Чат-Базар" | Чатбазар | 0.854 | 1.609 | 6 | 7 | 1994.118 | 1378
3. | им.Айдаралиев а/о СООППВ "Таза-Суу" | Копуро-Базар | 9.89 | 0.74 | 21 | 2 | 2884.787 | 4593
4. | Бешташ а/о СООППВ "Бешташ-Суу" | Козучак, Арашан, Кумарык, | 15.656 | 2.819 | 47 | 11 | 4704.519 | 4603
5. | Талдыбулакский а/о СООППВ "Уч-Кошой" | Талдыбулак, Аккоргон | 8.5 | 7.5 | 23 | 31 | 7930.5 | 3711
6. | Кара-Ойский а/о СООППВ "Караой-Тазасуу" | Караой |  | 4.348 | 46 | 10 | 5080.114 | 1868
7. | Аральский а/о СООППВ"Тошмашат" | Арал | 11.7 | 5.41 | 74 | 31 | 7948.7 | 4347
| Итого по району: | 13 | 74.84 | 22.925 | 286 | 98 | 36754.818 | 26414
Карабууринский район:
1. | Карабуура а/о СООППВ "Чонкарабуура" | Чонкарабуура | 15.85 | 1.35 | 25 | 5 | 3689.863 | 2703
2. | Шекер а/о СООППВ "Арчагул" | Арчагул | 5.165 | 1.865 | 0 | 21 | 2017.815 | 1254
3. | Карасай а/о СООППВ "Бакаир-Акбашат" | Ак-Башат | 7.768 | 1.822 | 12 | 6 | 2588.235 | 1900
4. | Акчийский а/о СООППВ "Шаркыратма" | Молдоасан | 4.66 | 4.387 | 23 | 0 | 3371.875 | 1535
5. | Бейшекенский а/о СООППВ "Алты-Ата" | Карабура |  | 3.06 |  | 13 | 3942.69 | 1247
6 | Коксайский а/о СООППВ "Кайнар омур суу" | Кайнар | 8.102 | 1.141 | 41 | 5 | 2834.355 | 1285
7 | Аманбаевский а/о СООППВ "Маймак-Ата" | Суулумаймак Курумаймак, Жоонтобо | 28.84 | 9.28 | 111 | 52 | 11361.321 | 4319
8 | Акчийский а/о СООППВ "Маймак-Ата"
9 | Бейшекенский а/о СООППВ"Торкуль-Таза-Суу" | Карасуу | 0 | 10.12 | 0 | 41 | 6389.024 | 2349
10 | Аманбаевский а/о СООППВ "Аккан таза суу" | Акжар | 6.81 | 1.23 | 38 | 4 | 3188.235 | 1077
11 | Чымкент а/о СООППВ "Чолпонбай Ширин таза суу" | Чымкент | 28.96 | 11.1 | 141 | 55 | 11471 | 5198
12 | Бейшеке а/о СООППВ "Тунук омур булак" | Бейшеке | 18.4 | 1 | 70 | 8 | 4900 | 1661
13 | Коксай а/о СООППВ "Туюктор таза суу" | Коксай | 17.37 | 0.23 | 63 | 2 | 9870 | 3725
| Итого по району: | 14 | 141.925 | 46.585 | 524 | 212 | 65624.413 | 28253
Бакайатинский район:
1. | Бакайата а/о СООППВ "Шыраалжын Булагы" | Наматбек | 1.673 | 1.6 | 2 | 5 | 1636.471 | 977
2. | Боотерек а/о СООППВ "Келишкен" | Боотерек | 17.7 | 1.462 | 94 | 5 | 5039.881 | 5150
3. | Ороский а/о СООППВ "Б.Ж.Т.К." | Кыргызстан, 1 Мая, Жонкоргон | 6.14 | 7.029 | 52 | 17 | 6858.998 | 4993
4. | Минбулак а/о СООППВ "Суулу-Булак" | Минбулак | 6.51 | 5.555 | 36 | 21 | 3419.389 | 2566
5. | Акназаровский а/о СООППВ "Урмарал-Суу" | Ынтымак
6. | Кызыл-Октябрьский а/о СООППВ "Урмарал-Суу" | Кызыл-Октябрь, Кокташ, Маданият, Ташкудук, Урмарал | 52.22 | 2.5 | 120 | 6 | 14261 | 9961
7 | Акдобо а/о СООППВ "Кызыл-Чарба" | Кызылчарба | 2.873 | 0 | 7 | 0 | 1155.047 | 337
8. | Озгоруш а/о СООППВ "Беш-Башат" | Озгоруш | 12.9 | 7 | 104 | 7 | 7152.83 | 4843
| Итого по району: | 14 | 100.016 | 25.146 | 415 | 61 | 39523.616 | 28827
| Всего по области: | 54 | 356.502 | 117.018 | 1401 | 442 | 171488.83 | 96753
| Всего по ВБ: | 204 | 1183.882 | 564.327 | 5086 | 2035 | 810578.817 | 349013 | 3 | 14070.2 | 9611.6 | 68.3118
| Итого по Республике: | 506 | 1573.363 | 1948.03 | 7707 | 7162 | 2208601.751 | 995202 | 3 | 38189.2 | 31420.8 | 82.2767
Note on K296: user: олпон