Приложение № 4

Перечень

проектов, финансируемых по линии Европейского банка реконструкции и развития,

в секторе питьевого водоснабжения и водоотведения,

по состоянию на 1 августа 2016 года

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Сумма проекта | Статус проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Реализуемые проекты |  |  |
| 1 | г. Бишкек (I-фаза) | 11,9 млн. Евро, из них: - 5,5 млн. Евро кредит ЕБРР; - 6,4 млн. Евро грант SECO. | Реализация проекта завершена. |
| 2 | г. Ош | 8,2 млн. Евро, из них: - 3,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 5,2 млн. Евро грант SECO. | В рамках проекта был составлен инвестиционный план и ниже приведена обновленная информация по осуществлению этого плана: - Закупка и установка водомеров, в данный момент работа осуществляется. Контракт подписан в сентябре 2015. Дата окончания - март 2017 г.; - Закупка и установка оборудования канализационного очистного сооружения. - Реабилитация канализационного очистного сооружения. - Реабилитация насосных станций. Завершится в ноябре 2016. В целом Проект реализуется ранее утвержденному плану и к настоящему времени завершено 80% компонентов ППИ. Завершение оставшихся 20% проекта планируется до конца марта 2017 года. К текущему моменту Банком было уже выплачено по кредиту: более 1,31 млн. Евро; по гранту: 1,02 млн. Евро. |
| 3 | г. Жалал-Абад | 8,0 млн. Евро, из них: - 3,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 5,0 млн. Евро грант SECO. | В рамках проекта был составлен инвестиционный план и ниже приведена обновленная информация по осуществлению этого плана: - Поставка транспортных средств технического обслуживания канализации; - Реабилитация системы водоснабжения: - Первая приоритетная реабилитация системы водоснабжения; - Вторая приоритетная реабилитация системы водоснабжения завершится в 2017 г.; - Остальная часть реабилитационных работ будут осуществлены после заключения договора и объявления тендера. В целом Проект реализуется ранее утвержденному плану и к настоящему времени завершено 80% компонентов ППИ. Завершение оставшихся 20% проекта планируется до конца июле 2017 года. К текущему моменту Банком было уже выплачено по кредиту: более 907,5 тыс. Евро; по гранту: 490 тыс. Евро. |
| 4 | г. Кара-Балта | 6,3 млн. Евро, из них: - 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 4,3 млн. Евро грант SCCF. | Завершение реализации Проекта затягивается из-за медленного процесса слияния двух компаний, предоставляющие питьевую воду, в городе Кара-Балта. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает: ## Закуп и установка счетчиков воды – тендер не начался; ## Оборудование по выявлению утечек – тендер не начался; ## Лабораторное оборудование – тендер не начался; ## Оборудование по хлорированию – тендер не начался; Реабилитация сети водоснабжения и водоснабжения – тендер не начался. На сегодняшний день МП «Карабалтаводоканал» и Мэрия города Кара-Балта в процессе выполнения условий вступления в силу подписанных соглашений между Банком и КР. Одной из условий является слияние двух компаний предоставляющих питьевую воду в городе Кара-Балта. Данный процесс продолжается с 2012. Однако, по заверению Мэрии города Кара-Балта, слияние двух компаний ожидается до конца июля 2016 года. |
| 5 | г. Кант | 6,3 млн. Евро, из них: - 1,5 млн. Евро кредит ЕБРР; - 4,8 млн. Евро грант SECO. | Завершение реализации Проекта планируется до конца декабря 2016 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает: ## Поставка и установка счетчиков воды – 20% завершено; ## Закуп транспортных средств и оборудования – 80% завершено; ## Реабилитация сети водоснабжения (13.5 км) - 20% завершено. Тендерные документы разработаны и будут опубликованы до конца декабря 2015 года; ## Бурение новых скважин – 20% завершено. ## Ремонт зданий – 40% завершено. Тендер состоялся и отчет был предоставлен Банку на согласование. С 9 октября 2015 года Проект был объявлен эффективным. До настоящего момента Консультанты по Содействию в реализации проекта и по Корпоративному развитию помогают Компании в проведении необходимых тендеров, а также способствовали институциональному развитию Компании, включая финансовую отчетность, бизнес планирование, и улучшенная тарифная политика. |
| 6 | г. Талас | 6,2 млн. Евро, из них: - 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 3,0 млн. Евро грант IFCA; - 1, 2 млн. Евро грант GEF. | Завершение реализации Проекта планируется до конца января 2017 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает: ## Реабилитация сети водоснабжения и водоотведения – 30% завершено. ## Закупка транспортных средств и оборудования – 30% завершено. ## Оборудование – 30% завершено. ## Транспортные средства – 30% завершено. ## Услуги и работа – 30% завершено. ## С 29 октября 2015 года Проект был объявлен эффективным. До настоящего момента Консультанты по Содействию в реализации проекта и по Корпоративному развитию помогли Компании подготовить тендерные документы с тем, чтобы провести тендеры согласно процедурам Банка, а также способствовали институциональному развитию Компании, включая финансовую отчетность, бизнес планирование, и улучшенная тарифная политика. |
| 7 | г. Бишкек (II-фаза) | 17,1 млн. Евро, из них: - 8,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 8,0 млн. Евро грант SECO; - 1,1 млн. Евро грант GEF. | Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2014 года № 157-р, одобрены Кредитное и Грантовое соглашения. 4 июля 2015 Президентом КР подписан Закон Кыргызской Республики «О ратификации кредитного и грантового соглашения». Завершение реализации 2-й Фазы Проекта планируется до конца мая 2017 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает: ## Бурение новых 35 скважин в Орто-Алыш – 10% завершено. ## Строительство 17.5 км канализационного коллектора - 10% завершено. ## Лабораторное оборудование – тендерные документы в процессе подготовки; ## Установка погружных насосов в Орто-Алыш – тендер не начался; ## Трансформаторные подстанции и электрообеспечение новых скважин на Орто-Алыш – тендер не начался; Замена труб-передач от Орто-Алыша – тендер не начался. Вторая фаза проекта была подписана между Банком и КР в мае 2014 года и с 30 октября 2015 года 2-я Фаза была объявлена эффективным. В ходе реализации 1-й Фазы Проекта, МП «Бишкекводоканал» были достигнуты ощутимые улучшения в работоспособности и показателях, включая высокий уровень сбора платежей, улучшенная тарифная политика, а также отчетность согласно МФСО. Несмотря на то, что 2-я Фаза находится на начальной стадии, Банк и КР планирует построение работы на уже достигнутых результатах 1-й Фазы с тем, чтобы укрепить и развить успешные достижения. |
| 8 | г. Токмок | 6,5 млн. Евро, из них: - 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 3,1 млн. Евро грант IFCA; - 1,4 млн. Евро грант SCCF. | Завершение реализации Проекта планируется до конца октября 2017 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает: ## Реабилитация систем водоснабжения и водоотведения – тендер не начался; ## Закуп и установка счетчиков воды – тендер не начался; ## Реабилитация южной скважины и водонасосной станции – тендер не начался; ## Оборудование для управления водоснабжением и водоотведением – тендер не начался; ## Транспортные средства и оборудование – тендер не начался; Лабораторное оборудование – тендер не начался. На сегодняшний день МП «Токмокводоканал» и Мэрия города Токмок в процессе выполнения условий вступления в силу подписанных соглашений между Банком и КР. Отбор Консультантов по Содействию в реализации проекта и по Корпоративному развитию ожидается завершить до конца ноября 2015 года. Компания и Мэрия города Токмок ожидают сделать 1-ю выборку во 2-м квартале 2016 года. |
| 9 | г. Нарын | 6,5 млн. Евро, из них: - 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 4,5 млн. Евро грант SECO. | Завершение реализации Проекта планируется до конца июня 2018 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает: ## Оборудование для управления водоснабжением и водоотведением – тендер не начался; ## Транспортные средства и оборудование – тендер не начался; ## Реабилитация инфраструктурных и операционных ресурсов – тендер не начался; ## Реабилитация сети водоснабжения – тендер не начался; Реабилитация сети водоотведения – тендер не начался. На сегодняшний день МП и Мэрия города Нарын в процессе выполнения условий вступления в силу подписанных соглашений между Банком и КР. Отбор Консультантов по Содействию в реализации проекта и по Корпоративному развитию ожидается завершить до конца ноября 2015 года. Компания и Мэрия города Нарын ожидают сделать 1-ю выборку во 3-м квартале 2016 года. |
| 10 | г. Баткен | 5,2 млн. Евро, из них: - 1,5 млн. Евро кредит ЕБРР; - 3,7 млн. Евро грант SCCF. | Завершение реализации Проекта планируется до конца июня 2018 года. По настоящее время выполнение Плана приоритетных инвестиций (ППИ) проходит согласно плану и включает: - Закупка оборудования по водоснабжению и очистке воды: - Счетчики- общие; бытовые; контрольные клапаны; - Оборудование для хлораторной установки; - Инструменты; - Оборудования по выявлению утечек; - Лабораторное оборудование. По данному компоненту тендер не начался; - Реабилитация системы водоснабжения и рабочих помещений - тендер не начался; - Модернизация системы водоснабжения и замена соединений (включая установку расходомеров и оборудования по выявлению утечек/ремонту)- частями и пакетом - тендер не начался; - Канализационная сеть и строительные работы на канализационно-очистных сооружениях- тендер не начался; Оборудование по эксплуатации и техническому обслуживанию - тендер не начался. На сегодняшний день МП и Мэрия города Баткен в процессе выполнения условий вступления в силу подписанных соглашений между Банком и КР. Отбор Консультантов по Содействию в реализации проекта и по Корпоративному развитию ожидается завершить до конца июля 2016 года. |
| 11 | г. Ош (II-фаза) | 10,765 млн. Евро, из них: - 2,5 млн. Евро кредит ЕБРР; - 2,250 млн. Евро кредит ЕИБ; - 6,015 млн. Евро грант IFCA. | 10 июня 2016 года в городе Бишкек подписан проект Кредитного соглашения по городам Ош, Кара-Суу и Чолпон-Ата. На сегодняшний день ведется работа по подписанию Соглашения о гранте. |
| 12 | г. Кара-Суу | 6,350 млн. Евро, из них: - 1,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 1,0 – кредит ЕИБ; - 4,350 грант IFCA. |  |
| 13 | г. Чолпон-Ата | 6,2 млн. Евро, из них: - 1,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 1,0 млн. Евро кредит ЕИБ; - 4,2 грант IFCA. |  |
| Итого: |  | 37,668 млн. Евро кредит, или 35,7 % | 105 515 млн. Евро |
|  |  | 67,846 млн. Евро грант, или 64,3 % |  |
| II | Проекты на стадии реализации |  |  |
| 14 | г. Кызыл-Кия | 7,0 млн. Евро, из них: - 1,5 млн. Евро кредит ЕБРР; - 1,0 млн. Евро кредит ЕИБ - 4,5 млн. Евро грант. | В соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 16 июня 2016 года № 267-р, 22-23 июня 2016 года, проведены переговоры с Европейским банком развития. По итогам переговоров подписан Протокол – переговоров. На сегодняшний день, ведется работа по одобрению данного проекта. |
| 15 | г. Узген | 10,0 млн. Евро, из них: - 2,5 млн. Евро кредит ЕБРР; 2,5 млн. Евро кредит ЕИБ; - 5,0 млн. Евро грант IFCA. | В городах: Узген, Токтогул, Балыкчи, Каракол, Майлы-Суу и Джалал-Абад (II-фаза), а также в селах Мирза-Аки и Куршаб Узгенского района Ошской области находится на стадии завершения разработка технико-экономического обоснования (ТЭО). В августе и сентябре месяце планируется проведение переговоров с Европейским банком реконструкции и развития. |
| 16 | г. Токтогул - Джаны-Жол; - Бала-Чычкан; - Кызыл-Туу; - Камсомол; - Кара-Суу | 5,2 млн. Евро, из них: - 1,1 млн. Евро кредит ЕБРР; - 1,1 млн. Евро кредит ЕИБ; - 3,2 млн. Евро грант. |  |
| 17 | г. Балыкчи | 5,4 млн. Евро, из них: - 1,1 млн. Евро кредит ЕБРР; - 1,1 млн. Евро кредит ЕИБ; - 3,2 млн. Евро грант. |  |
| 18 | г. Каракол - Кызыл-Суу; - Дархан | 5,0 млн. Евро, из них 2,0 млн. Евро кредит ЕБРР; - 3,0 млн. Евро грант SECO. |  |
| 19 | г. Джалал-Абад (II-фаза) | 7,0 млн. Евро, из них: - 3,5 млн. Евро кредит ЕБРР; - 3,5 млн. Евро грант SECO. |  |
| 20 | г. Майлы-Суу | 7,2 млн. Евро, из них: - 1,45 кредит ЕБРР; - 1,45 кредит ЕИБ; - 4,2 грант(ЕС). |  |
| 21 | Мирза-Аки, Куршаб и Дон-Булак а/о Узгенского района Ошской области | 12,750 млн. Евро, из них: - 4,551 млн. Евро кредит ЕБРР; - 8,198 млн. Евро грант. |  |
| Проекты на стадии разработки (ТЭО) |  |  |  |
| 22 | г. Кербен - Ак-Добо; - Кулук-Добо; - Джетиген; - Курулуш; - Жарды-Колот - Дон-Кыштак | 6,2 млн. Евро, из них: - 2,0 млн. Евро кредит; - 4,2 млн. Евро грант. | Ведется работа по включению города Кербен, Исфана и Кара-Куль в реализацию проекта ЕБРР. |
| 23 | г. Исфана | 6,2 млн. Евро, из них: - 2,0 млн. Евро кредит; - 4,2 млн. Евро грант. |  |
| 24 | г. Кара-Куль |  |  |
| Итого: |  | 25,686 млн. Евро кредит, или 35,7 % | 71 950 млн. Евро |
|  |  | 46,264 млн. Евро грант, или 64,3 % |  |
| Всего: |  |  | 177 465 млн. Евро |

Примечание. На каждый город в зависимости от объема выполняемых работ, предусматривается выделение денежных средств, в среднем от 5,02 млн. Евро до 6,8 млн. Евро.

На сегодняшний день привлечены 105 515 млн. Евро, а с учетом включенных в План работы ЕБРР составляет 71 950 млн. Евро. Общая сумма составляет 177 465 млн. Евро, из них 64,3 % предоставляются на грантовой основе.

Директор ДРПВ и ВО									А.Токтошев