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I. Введение
Проект «Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата» (ПУВУУИК или Проект) был одобрен в апреле 2022 года, после чего вступление в силу Проекта состоялось в октябре 2022 года. Проект реализуется в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской и Иссык-Кульской областях Кыргызской Республики. Проект финансируется Международной ассоциацией развития (далее Ассоциация\МАР\Банк), и соответствует Соглашению о Финансировании, Документу об оценке проекта и другим процедурам и положениям Ассоциации. Реализация Проекта регулируется Операционным руководством проекта.
Цель проекта в области развития питьевого водоснабжения заключается в (i) повышении доступа к устойчивым к изменению климата водохозяйственным услугам в отдельных речных бассейнах и (ii) укреплении институционального потенциала для устойчивого к изменениям климата, управления водными ресурсами на местном и национальном уровне.
Водохозяйственные услуги включают услуги водоснабжения, водоотведения и санитарии, а также услуги ирригации и водопонижения. Проект повысит охват и качество услуг водоснабжения и санитарии, и ирригации и дренажа в отдельных бассейнах. На национальном уровне проект будет обеспечивать повышение институционального потенциала в целях управления водными ресурсами с учетом аспектов обеспечения устойчивости к изменению климата. Что касается первой части целей развития проекта, устойчивые к изменению климата водохозяйственные услуги определены как водохозяйственные услуги, достигающие охвата и стандартов качества независимо от возможных рисков изменения климата (засуха, высокая температура и экстремальная жара, затопление в городской местности и перелив сточных вод, наводнения и сели). Что касается второй части целей развития проекта, устойчивое с точки зрения управление водными ресурсами определяется как способность организаций водного сектора на местном и национальном уровнях быть готовыми к сбоям и уметь восстановиться от шоков, связанных с рисками изменения климата.
Заказчиком по данному заданию является Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения (ДРПВВ или Департамент) при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики (МВРСХиПП КР), действующий через Группу координации проекта (ГРП), которая отвечает за повседневную реализацию проекта и управление контрактами.
Проект состоит из четырех компонентов, реализация которых возложена на ГРП ДРПВВ. Компоненты, относящиеся к настоящему заданию описаны ниже:
Компонент 1: Инвестиции в инфраструктуру и улучшение обслуживания
Подкомпонент 1.1: Инфраструктура водоснабжения и водоотведения
Данный подкомпонент охватывает инвестиции для повышения устойчивости к изменению климата услуг питьевого водоснабжения и санитарии, а также для повышения потенциала очистки сточных вод. В рамках данного подкомпонента финансируются строительно-монтажные и электрические/механические сооружения для производства водоснабжения (скважины, колодцы, водозаборы, а также дезинфекция и энергоэффективные насосы / насосы, работающие с использованием возобновляемых источников энергии, по мере необходимости), работы по передаче и распределению воды между домохозяйствами в районах реализации проекта, а также инфраструктура управления сточными водами, сооружения для сбора, транспортировки, очистки и удаления канализационных стоков. В рамках данного подкомпонента (a) 95 000 человек в 31 селе вокруг озера Иссык-Куль и Баткенской области будут обеспечены устойчивыми к изменению климата услугами питьевой воды; (б) 43 000 человек будут обеспечены устойчивыми к изменению климата услугами санитарии в трех селах вокруг озера Иссык-Куль посредством канализационных систем или иных решений на местах. Улучшение услуг канализации и ливневой канализации позволит сократить объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водоемы, а также уменьшить воздействие патогенов, передающихся через воду, и сопутствующих заболеваний. Проект также поддержит реконструкцию санитарных объектов в отдельных школах, детских садах, сельских медицинских центрах/больницах в районах реализации проекта, чтобы обеспечить их удобство для женщин и инвалидов. Потенциальное воздействие переполнения поверхностных канализаций, усугубляемое экстремальными дождями, вызванными изменением климата, также будет снижено, и, таким образом, повысится устойчивость сообществ к интенсивным дождям в условиях изменения климата.
Компонент 2: Институциональное укрепление для предоставления услуг, устойчивых к изменению климата, управления водными ресурсами и управления плотинами 
Подкомпонент 2.1. Институциональное укрепление для предоставления услуг ВСС 
В рамках данного подкомпонента будут финансироваться мероприятия (товары и услуги) на целевых территориях и на национальном уровне, направленные на укрепление политико-нормативной базы и институционального потенциала для продвижения реформы сектора и содействия устойчивому предоставлению услуг. Данный подкомпонент нацелен на основные заинтересованные стороны, включая ДРПВВ, СРВ, местные органы власти, городских и сельских поставщиков услуг, лиц, ответственных за разработку политики и регуляторов сектора услуг. В рамках подкомпонента будет оказана поддержка в реализации стратегии развития сектора и дорожной карты реформ Правительства. Поддержка реформ сектора водоснабжения и водоотведения предусматривает финансирование экспертных консультационных услуг и технической помощи, направленных на приоритетные области реформ и институциональное развитие. Техническая помощь включает в себя рассмотрение изменчивости климата и связанных с ним последствий, укрепление институционального потенциала для развития устойчивых систем водоснабжения и водоотведения, и включения гендерных аспектов и аспектов социальной интеграции в национальную программу. 
Посредством реализации мероприятий компонента по институциональному укреплению, ПУВУУИК проводит работу по оказанию помощи Службе водных ресурсов (или Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики) в обеспечении устойчивости услуг в области водоснабжения, водоотведения и санитарии. Это позволяет усилить потенциал основных служб на местном уровне и при необходимости поддержать развитие/пилотирование потенциальных и существующих механизмов институциональной поддержки поставщиков услуг. Проект разработан для предоставления удостоверяемой и долгосрочной программы наращивания потенциала различным целевым категориям участников сектора питьевого водоснабжения и водоотведения. В рамках предыдущих проектов, финансируемого Всемирным Банком, была разработана Программа профессионально-технического развития (далее – ППТР) для сектора ВВ, которая утверждена совместным приказом Госстроя при Кабинете Министров КР, Министерства образования и науки КР и Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.  
Данное техническое задание разработано в рамках реализации проекта «Улучшение водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата», реализуемом группой реализации проектов ДРПВВ, для наращивания потенциала и поддержки в улучшении финансового управления целевых предприятий водоснабжения и водоотведения.
[bookmark: _Toc244100952]II. ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ
Целью консультационных услуг являются осуществление технического надзора и мониторинга за строительством систем водоснабжения в 6 (шести) селах, расположенных в Баткенском районе, Баткенской области (Зар-Таш, Чон-Кара, Ак-Оток, Ак-Турпак, Кара-Токой, Апкан) и  7 (семи) селах расположенных в Кадамжайском районе, Баткенской области (Отукчу, Кызыл-Коргон, Токой, Чогорок, Ак-Турпак, Калача, Чон-Кара), которые укомплектованы в 5 (пять) строительных подпроектов.
А также Консультант окажет содействия ГРП в:
(а) обеспечении высоких стандартов качества производимых строительно-монтажных работ при реализации контрактов на строительные работы и завершение работ в рамках установленных сроков и бюджета;
(б) осуществление надзора за исполнением контрактов по строительству, выполняемых Подрядными организациями (далее Подрядчик). Консультант должен обеспечить, качество строительных работ на соответствие проектно-сметной документации (ПСД), а также строительным нормам и правилам (СНиП) и другим действующим нормам ГОСТам КР в сфере строительства, а также экологическим и социальным требованиям и обязательствам, изложенным в экологических и социальных инструментах в контрактных документах.
После завершения строительных работ, Консультант обеспечивает надзор завершённых строительством объектов, в период ответственности за возможные дефекты в случаях их выявления.
[bookmark: _Toc244100953]III. ОБЪЕМ УСЛУГ И ОБЯЗАННОСТИ КОНСУЛЬТАНТА
Консультант будет осуществлять надзор за строительно-монтажными работами, для выполнения всех целей и обеспечения высокого контроля качества работ, в подпроектах указанных в Приложении 2 к настоящему техническому заданию. Ответственность Консультанта включает, но не ограничивается, следующим:
[bookmark: _Toc244100954]III.1 Общие обязанности
Консультант должен:
· Обеспечивать постоянный технический надзор на каждом строительном участке;
· Обеспечивать соответствие работ:
· Утвержденной проектно-сметной документации (ПСД);
· Техническим спецификациям и ведомостям объемов работ;
· Национальным строительным нормам и стандартам Кыргызской Республики;
· Условиям контракта;
· Положениям документов по экологическим и социальным мерам защиты, а также требований контрактной документации в области охраны окружающей среды, социальной сферы, охраны труда и техники безопасности (ООСТиТБ);
· Оказывать содействие ГРП в мониторинге соблюдения во время строительно-монтажных работ экологических и социальных требований Всемирного Банка путем выполнения задач, описанных в пункте «Надзор за строительством и принятие работ»;
· Обеспечивать защиту интересов Заказчика в вопросах, касающихся качества, сроков, стоимости, безопасности и соблюдения экологических и социальных требований.
[bookmark: _Toc244100955]III.2 Обзор проектной и контрактной документации
До начала и во время строительства Консультант должен:
· Проводить обзор проектно-сметной документации (ПСД) для каждого подпроекта;
· Выявлять несоответствия, упущения, риски или непрактичные проектные решения;
· Представлять письменный отчет по результатам обзора ПСД с рекомендациями относительно корректирующих мер;
· Проводить обзор и утверждать следующие документы Подрядчика:
· Рабочую программу,
· План производства работ,
· Планы мобилизации,
· графики строительства
[bookmark: _Toc244100956]III.3 Оказание поддержки в мобилизации и начале работ по контракту
На начальном этапе оказания услуг Консультант должен:
· Изучить контрактную документацию для полного понимания объема работ и обязательств;
· Убедиться, что Подрядчик получил все необходимые разрешения и согласования;
· Изучить РДУООС, ПЭСО, Планы управления окружающей и социальной средой (ПУОСС), ПДП (если применимо), План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) и План управления трудовыми ресурсами (ПУТР);
· Проводить обзор и утверждать Плана управления окружающей средой и социальной сферой Подрядчика (П-ПУОСС);
· Устанавливать форматы отчетности, протоколы связи и процедуры координации с ГРП и Подрядчиками.
[bookmark: _Toc244100957]III.4 Надзор за строительством и контроль качества
Консультант будет осуществлять ежедневный надзор за работами, включая:
· Непрерывный надзор на местах квалифицированными инженерами;
· Проверку объемов и качества выполненных работ;
· Проверку строительных материалов, оборудования и качества работ;
· Контроль за соблюдением утвержденных планов производства работ;
· Проверку актов скрытых работ и ведение журналов проверок;
· Надзор за лабораторными и полевыми испытаниями материалов;
· Выдача письменных инструкций и уведомлений о несоответствии требованиям, когда это необходимо;
· Проверка и контроль исполнительной документации;
· Ведение журналов строительства, фотоотчетов и документации о ходе работ.
Испытания должны соответствовать техническим спецификациям, требованиям ПСД СН КР 12-02:2018 или другим применимым национальным стандартам.
[bookmark: _Toc244100958]III.5 Экологический и социальный надзор (ЭиС)
Консультант должен обеспечить полное соответствие строительных работ:
· Экологической и социальной политике Всемирного банка (СЭП) и применимым экологическим и социальным стандартам (ЭСС1–ЭСС10);
· План экологических и социальных обязательств;
· РДУОСС, ПУОСС, ПДП (если применимо), ПВЗС и ПУТР для конкретного проекта;
· Национальному законодательству в области труда, охраны окружающей среды, социальной сферы, охраны труда и техники безопасности;
· Контрактным обязательствам в области охраны окружающей среды, социальной сферы, охраны труда и техники безопасности (ООСТиТБ).
Консультант должен:
· Проводить обзор и утверждать П-ПУОСС Подрядчика и последующие обновления;
· Ежемесячно контролировать соблюдение требований ПУОСС и ООСТиТБ;
· Осуществлять надзор за реализацией:
· Мер по охране труда и технике безопасности;
· Планов управления дорожным движением;
· Процедур по обращению с отходами;
· Меры по охране здоровья и безопасности населения;
· Меры по предотвращению и реагированию в случае ГН/СЭН/СД;
· Проверять наличие действующего механизма рассмотрения жалоб;
· Незамедлительно уведомлять ГРП о любых серьезных экологических или социальных инцидентах;
· Обеспечивать выполнение корректирующих мер и устранение несоответствий;
· Проводить обзор отчетов Подрядчика по ЭиС аспектам и предоставлять письменные комментарии по ним;
· Предоставлять ежемесячный отчет об управлении экологическими и социальными вопросами.
[bookmark: _Toc244100959]III.6 Проверка соответствия требованиям климатической устойчивости
[bookmark: _Hlk242179431]С учетом целей Проекта улучшения водохозяйственных услуг устойчивых к изменению климата, Консультант должен проверять надлежащее выполнение мер по обеспечению устойчивости к изменению климата, включенных в ПСД, в том числе:
· Меры по защите от наводнений и экстремальных осадков;
· Меры по обеспечению устойчивости к засухам и защите источников водоснабжения;
· Структурная защита скважин и водозаборных сооружений;
· Дренаж ливневых вод и борьба с эрозией;
· Энергоэффективность и компоненты возобновляемой энергии (если применимо).
О любых отклонениях, влияющих на показатели устойчивости, следует немедленно сообщать ГРП с рекомендациями относительно корректирующих мер.
[bookmark: _Toc244100960]III.7 Административное управление контрактами и управление жалобами
Консультант будет оказывать поддержку ГРП в административном управлении контрактами, в том числе:
· Рассмотрение и рекомендации по распоряжениям о внесении изменений;
· Проведение оценок по жалобам подрядчика и запросам о продлении сроков;
· Проверка обоснований для проведения дополнительных работ;
· Участие в переговорах по контрактам, когда это необходимо;
· Помощь в процессах разрешения споров;
· Подготовка технической документации в случае арбитража или судебного разбирательства;
· Организация и документирование встреч на объекте и встреч о ходе работ.
[bookmark: _Toc244100961]III.8 Управление графиком и расходами
Консультант должен отслеживать исполнение контракта с точки зрения сроков и расходов, в том числе:
· Рассмотрение и утверждение графика проведения строительных работ подрядчиком;
· Мониторинг хода работ с использованием соответствующих механизмов контроля;
· Выявление задержек и внесение рекомендаций относительно корректирующих мер;
· Рассмотрение и подтверждение промежуточных платёжных сертификатов;
· Мониторинг изменений, эскалации и потенциальных претензий;
· Подготовку прогнозов расходов и прогнозов денежных потоков;
· Рекомендации по сертификатам завершения основных работ и окончательной приемке.
[bookmark: _Toc244100962]III.9 Ввод в эксплуатацию, приемка и передача
Консультант должен:
· Осуществлять контроль за установкой, испытанием и вводом в эксплуатацию систем;
· Проверять функциональную работоспособность всех механических и электрических компонентов;
· Проводить обзор и проверку Руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию (ЭиТО);
· Обеспечивать проведение обучения местных операторов;
· Проверять полноту и точность исполнительной документации;
· Оказывать содействие ГРП в ходе предварительных и окончательных процедур приемки;
· Обеспечивать сбор и хранение всех необходимых и требуемых (исполнительные схемы, чертежи (продольные и поперечные профиля, развёртки, планы и т.п.), ведомости объёмов отдельных видов работ, такие как земляные работы бетонные работы и другие, акты освидетельствования скрытых работ, акты гидравлических испытаний, протокола испытаний строительных материалов, сертификаты и т.п.) документов для ввода в эксплуатацию завершенного строительством объекта согласно действующему законодательству Кыргызской Республики. Консультант должен обеспечить передачу всех документов по исполнительной документации по каждому подпроекту в ГРП для хранения в архиве.
[bookmark: _Toc244100963]III.10 Надзор в период ответственности за дефекты (дефектный период)
· В течение дефектного периода Консультант должен:
· Проводить плановые контрольные посещения (не реже одного раза в шесть месяцев);
· Проводить внеплановые посещения по мере необходимости;
· Проверять и подтверждать выявленные дефекты;
· Обеспечивать своевременное устранение дефектов Подрядчиком;
· Представлять Отчеты о дефектном периоде в ГРП.
[bookmark: _Toc244100965]III.11 Организация услуг
Консультант будет предоставлять услуги достаточного качества путем привлечения квалифицированного персонала для обеспечения мобилизации подрядчиков в установленные сроки. Ответственность Консультанта в отношении организации услуг включает следующее:
· Консультант до начала строительных работ должен разработать подробный план и график работы, который должен быть утвержден ГРП. Координировать посещения своего персонала участков проекта, а также устанавливать каналы связи и схемы обратной связи и включать их рекомендации в отчеты для её последующей подачи в ГРП;
· Предоставлять специалистов для соблюдения графика строительных работ и передачи Подрядчикам инструкций, касающихся стандартов, качества работы и т. д.; 
· Задействовать необходимое количество персонала в каждом подпроекте с четким распределением обязанностей, для осуществления постоянного ежедневного контроля за строительством. Персонал Консультанта (инженеры по техническому надзору) на строительной площадке, должны постоянно находиться на объекте;
· Разработать систему контроля за ежедневным присутствием инженеров по надзору на объектах. 
[bookmark: _Toc244100966]III.12 Администрирование контрактов на выполнение работ
В обязанности консультанта входят следующие функции, связанные с администрированием контракта:
· Контроль получения Подрядчиками необходимых разрешительных документов в соответствующих учреждениях до начала строительных работ, а также осуществление контроля за мобилизацией необходимого персонала, строительной техники и оборудования. Проверка и согласование календарных графиков и методов строительства, предложенных Подрядчиком;
· Регулярно проверять наличие техники, оборудования, установок и строительных площадок Подрядчиков как для строительных работ, и места проживания и расположения рабочих, чтобы они соответствовали условиям договора и всем государственным нормам; 
· Проверку и обеспечение соблюдения Подрядчиками требований по охране труда и технике безопасности в соответствии с законодательством или другими нормативными актами, а также соблюдение утвержденных мероприятий по смягчению негативного воздействия на окружающую среду;
· Осуществление регулярной проверки наличия у Подрядчиков достаточного количества профессионально и технически квалифицированного персонала, который может быть указан в их договорах, для выполнения работ в установленном порядке;
· Оказывать помощь Подрядчикам в выработке решений по преодолению непредвиденных препятствий в процессе выполнения строительных работ;
· Проводить переговоры с Подрядчиками по объемам дополнительных работ с их обоснованием. Дополнительные объемы работ должны быть представлены в ГРП заблаговременно (за 28 дней с момента их выявления) для своевременного вынесения решения;
· Рассматривать и подтверждать обоснования по внесению изменений и продления графика реализации исполнения договоров на строительные работы с разработкой конкретных шагов по их согласованию. Предоставление обоснований и рекомендаций в ГРП по требованиям Подрядчиков на продление сроков строительства, оплате дополнительных работ и другим возможным вопросам;
· Контроль за обеспечением предоставления Подрядчиком всех требуемых документов для ввода в эксплуатацию завершенного строительством объекта согласно действующему законодательству Кыргызской Республики;
· Содействие ГРП в приемке и вводе в эксплуатацию объектов инфраструктуры и сетей, включая инспекцию оборудования перед вводом в эксплуатацию, а также рассмотрение и проверку исполнительных чертежей построенных объектов и других документов, подготовленных Подрядчиками, необходимых для корректной работы и эксплуатации объектов;
· Организовывать встречи, необходимые для управления и предоставления услуг, необходимых для проектной деятельности, включая периодические встречи с ГРП и Подрядчиком для обзора прогресса, подготовки и распространения копий повестки дня, и протоколы переговоров. Встречи на строительной площадке должны быть согласованы совместно между ГРП, Консультантом и Подрядчиками;
· Принимать участие во встречах с заинтересованными группами (местные сообщества, общественные группы и другие заинтересованные группы) для обсуждения хода реализации проекта и оказание помощи ГРП в решении любых вопросов, связанных с мероприятиями проекта. Содействие ГРП в предоставлении разъяснений и пояснений заинтересованным сторонам и другим государственным должностным лицам;
· Консультант должен оказать поддержку Заказчику в урегулировании всех споров и разногласий, которые могут возникнуть между Заказчиком и Подрядчиком в указанные сроки. В случае судебного или арбитражного разбирательства Консультант должен подготовить подтверждающие документы, затребованных со стороны ГРП.
[bookmark: _Toc244100967]III. 13 Обеспечение и контроль качества
Консультант должен разработать систему обеспечения качества работ, включая установление периодичности испытания и отбора проб и критериев приемлемости для всех строительных работ на основе технических спецификаций, упомянутых в договорах на выполнение работ, или передовой международной практики, где такие спецификации, не упомянутые в контрактах. Система обеспечения качества, разработанная Консультантом, должна включать следующие основные виды деятельности, которые должны строго соблюдаться: 
· Обеспечение регулярного испытания всех необходимых строительных материалов и изделий (например полиэтиленовые трубы, прочность бетона, стальные изделия и т.д.), а также другие испытания и исследования (например: качество воды из источника, испытания емкостей и т.д.) для обеспечения соответствия проектным решениям и предписанным спецификациям в целях проверки того, что: (а) материалы были закуплены, складированы и использованы в соответствии с требованиями стандарта качества, изложенными в контракте, (б) отчеты испытания материалов/изготовлений, согласно подписанного контракта между Заказчиком и Подрядчиком, являются удовлетворительными; 
· Регулярный осмотр строительного оборудования подрядчика, временных зданий и сооружений на предмет соответствия условиям, указанным в контракте Подрядчика;
· Осуществление на местах ежедневного общего надзора за строительными работами, включая мониторинг за выполнением мер по снижению экологического и социального воздействия, предусмотренных рабочим проектом и Планом управления окружающей средой и социальной сферой (ПУОСС);
· Проверка качества работ, применяемых строительных материалов и оборудования, а также наличие соответствующих документов, подтверждающих их необходимые стандарты качества; 
· Проверка выполнения работ в соответствии со стандартами производства и   соблюдения спецификаций всех требуемых испытаний, необходимых для принятия любого предмета; 
· Выдача уведомлений Подрядчику по согласованию с представителями ГРП, для устранения или исправления любых работ, которые как установлено, (а) не соответствует чертежам и другим техническим документам, (б) не соответствует спецификациям с точки зрения метода работы, или спецификации материала, и (в) качество работ, которые не были проверены для принятия или отражено как неприемлемое; 
· Испытания должны включать все испытания, как указано в технической спецификации, ПСД и в соответствии с требованиями СН КР 12-02:2018 «Организация строительного производства». Если необходимо использовать внешнюю лабораторию, консультант будет брать образцы и испытывать их в аккредитованных/одобренных лабораториях. По возможности, полевые испытания и отбор проб выполняются в присутствии Инженера ГРП/представителя Подрядчика, процесс должен быть задокументирован с привязкой к местности;
· Технический надзор должен осуществляться на основании настоящего технического задания и на основании действующего документа в сфере строительства, а именно «Положение о техническом надзоре заказчика (застройщика) за строительством зданий и сооружений в Киргизской ССР» утверждённый постановлением Госстроя Киргизской ССР от 9 января 1976 года.
[bookmark: _Toc244100968]IV. ОТЧЕТНОСТЬ
Консультант будет подотчетен директору ГРП и старшему инженеру ГРП. Основным контактным лицом является Старший инженер по инфраструктуре ГРП, которому Консультант будет представлять отчеты за оказанные услуги. Консультант будет тесно сотрудничать с командой ГРП, Местными органами самоуправления (МСУ) и автором/разработчиком проекта.
Ниже в таблице представлены отчеты, которые должны быть представлены Консультантами, график их подачи и количество подаваемых электронных и печатных копий на русском и английском языках. Финальный отчет должен быть представлен на русском и английском языках.

	№
	Отчеты
	Время
	Кол-во
твердых копий и электронный вариант

	1
	Первоначальный отчет
	В течение 4 недель после вступления в силу контракта
	2 РА

	2
	Отчет об обзоре проекта
	Обзор проекта начинается сразу после вступления контракта в силу. Отчеты по результатам обзора представляются последовательно по каждому подпроекту, а финальный отчет по обзору проекта представляется не позднее чем через шесть недель с даты вступления контракта в силу.
	2 РА

	3
	Ежемесячные отчеты о ходе работ по каждому подпроекту
	В течение 1 недели после окончания предыдущего месяца
	2 РА

	4
	Отчеты по завершении строительных работ по каждому подпроекту
	Проект отчета: 2 недели после завершения работ.
Заключительный отчет: в течении 4 недель после завершения.
	2 РА

	5
	Финальный отчет
	В течении 2 недель после завершения всех работ по контракту
	2 РА

	6
	Отчет за период устранения недостатков (дефектный период)
	Отчет за период устранения недостатков: через 2 недели после планового и внепланового посещения.
	2 РА

	
	Р – на русском языке, А – на английском языке
Отчеты должны быть должным образом иллюстрированы рисунками, эскизами, таблицами, фотоотчетами и графиками, чтобы помочь понять и усвоить их содержание



Первоначальный отчет
Консультант должен предоставить оценку задач, структуру штатного расписания в офисе и на местах, календарный график выполнения услуг, процедуры подготовки, план транспортировки и испытания образцов согласно требованиям строительных норм и правил, законодательства Кыргызской Республики, методологию проведения контроля качества работ, форматы документов для промежуточных платежей, ежемесячного отчета для утверждения ГРП и любые другие важные вопросы. 
Отчет об обзоре проекта
После завершения разработки ПСД по каждому подпроекту, инженер ГРП представляет его Консультанту, который изучает и проводить обзор всех аспектов ПСД и, при необходимости, в рамках данного отчета предоставляет инженеру ГРП замечания или рекомендации в отношении чертежей, технических спецификаций и ВОР. Консультант представляет отчет, подтверждающий завершение обзора Проектно-сметной документации по каждому подпроекту отдельно, включая описание основных сооружений и объем строительных работ, подлежащих выполнению.
Ежемесячные отчеты о ходе работ
Консультант должен предоставить ежемесячные отчеты о ходе работ в течение одной недели после окончания каждого месяца. Отчет вкратце будет включать следующее: (a) работы, выполненные за предыдущий месяц, согласно рабочему плану с указанием этапов выполнения различных работ вместе с фотографиями работ, (б) потраченная сумма, представленные счета на оплату, вариации контракта, связанные с изменениями в проекте, спецификациях или количествах; (в) любые затруднения, технические и административные проблемы, возникающие на участке, ограничения, задержки, перерасход средств и любые нарушения на участке, препятствующие достижению полной эффективности выполненных работ, и рекомендуемые меры по их устранению, (г) описание запланированных на следующий месяц работ, (д) выводы технических специалистов после выезда на объекты в течение месяца, а также краткое изложение выданных ими инструкций, и (е) важные посетители участка, (ж) общее количество работников, занятых в проекте со стороны подрядчика информация о несоблюдении экологических и социальных требований со стороны подрядчика, если таковые имеются; количества материалов, поставляемых на участок; дни неблагоприятной погоды; (з) статус соблюдения мер защиты.
Консультант должен предоставлять ежемесячный отчет о ходе работ с указанием количества человеко-месяцев, затраченных на каждого привлеченного специалиста. Оплата будет производиться в соответствии с предоставленными инвойсами.
Консультант должен обеспечить получение от подрядчиков и скомпоновать для ГРП полный комплект документов и чертежей работ (исполнительных) в разумные сроки после выдачи акта приема-передачи и в любом случае в течение 28 дней с даты этого акта.
Консультант организует ежедневный мониторинг по каждому договору через онлайн-мессенджеры (WhatsApp, Telegram и т.д.) с участием местных инженеров и Руководителя группы для своевременного реагирования на возникающие вопросы.


Финальный отчет
Финальный отчет включает в себя окончательный отчет о выполненных строительно-монтажных работах, все «исполнительные чертежи», которые должны возвращаться Заказчику и любых других важных вопросов.
Проект отчета, должен быть представлен через 2 недели после завершения работ, а окончательный отчет должен быть представлен через 4 недели после представления комментариев на отчет со стороны заказчика. Отчет должен включать полную информацию о проведенных работах по надзору за строительством и содержать обобщенные данные, имеющиеся в Отчетах о завершении подпроектов.
Отчет за период устранения недостатков (дефектный период)
Консультант должен предоставить Отчет за дефектный период по каждому подпроекту через 2 недели после плановых и внеплановых посещений объекта.
[bookmark: _Toc244100969]V. ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОНСУЛЬТАНТУ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ
[bookmark: _Hlk220681456]Консультант должен проверить правильность и достоверность чертежей/информации/документов, предоставленных Заказчиком, прежде чем они будут использованы для проекта. Помимо данных/информации, предоставленных Заказчиком, Консультант несет ответственность за сбор любых других чертежей/информации/документов, необходимых для проекта, через полевые обследования и изучения. 
Все условия, требующиеся для выполнения данного задания, должны организовываться и оплачиваться Консультантом. Никакие офисные помещения не предоставляются Заказчиком.
[bookmark: _Toc244100970]VI. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
 Продолжительность услуг по ведению технического надзора за строительством составляет ориентировочно 17 месяцев с даты заключения контракта, начало оказания услуг предполагается в 4 квартале 2026 года. Консультант ответственен за осуществление технического надзора за строительно-монтажными и пуско-наладочными работами на строительных площадках. Консультант должен обеспечить наличие достаточного персонала на всех строительных площадках, с четким распределением обязанностей, для того чтобы контролировать ежедневный процесс строительства.
Привлеченные Консультантом сотрудники или специалисты (инженер по техническому надзору) должны находиться на объекте постоянно в рабочее время с начала строительных работ до их окончания, а также при испытательных работах эти работники должны присутствовать до их завершения независимо от времени суток.
Общая продолжительность работы Консультанта по заданию составляет 29 месяцев, из них 17 месяцев в период строительно-монтажных работ, также по завершению строительно-монтажных работ, Консультант будет оказывать услуги за ведение технического надзора в течение дефектного периода, который составляет 12 месяцев.
В течение периода устранения недостатков (дефектный период), период и график оказания услуг предполагает проведение планового мониторинга один раз в каждые шесть месяцев и внеплановые посещения по необходимости, по запросу эксплуатирующей организации, МСУ или Подрядчика.
График оказания услуг Консультанта должен включать период строительства на все 5 подпроектов (Таблица 1) и в течении дефектного периода (Таблица 2).
Таблица 1. Предполагаемый вклад экспертов в строительный период
	ИД
	Ключевые эксперты
	Примерный миним. человеко-месяц

	КЭ-1
	Руководитель группы
	17

	КЭ-2
	Заместитель руководителя группы
	17

	КЭ-3
	Специалист по экологии
	4

	КЭ-4
	Специалист по социальным вопросам 
	4

	КЭ-5.1
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Зар-Таш, Чон-Кара»
	16

	КЭ-5.2
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Ак-Оток, Ак-Турпак»
	14

	КЭ-5.3
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Кара-Токой»
	14

	КЭ-5.4
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Апкан, Отукчу»
	14

	КЭ-5.5
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Кызыл-Коргон, Токой, Чогорок, Ак-Турпак, Калача, Чон-Кара»
	16

	
	Неключевые эксперты
	

	НКЭ-1
	Инженер-гидрогеолог
	4

	НКЭ-2
	Инженер-электрик
	4

	
	Всего человеко-месяцев для всех экспертов
	124



Таблица 2. Предполагаемый вклад экспертов в дефектный период
	ИД
	Ключевые эксперты
	Примерный миним. человеко-месяц

	КЭ-1
	Руководитель группы
	2

	КЭ-5.1
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Зар-Таш, Чон-Кара»
	1

	КЭ-5.2
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Ак-Оток, Ак-Турпак»
	1

	КЭ-5.3
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Кара-Токой»
	1

	КЭ-5.4
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Апкан, Отукчу»
	1

	КЭ-5.5
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Кызыл-Коргон, Токой, Чогорок, Ак-Турпак, Калача, Чон-Кара»
	1

	
	Всего человеко-месяцев для всех экспертов
	7



Руководитель группы - 17 месяцев, общая координация выполнения работ по техническому надзору и 2 месяца, координация работ в течении дефектного периода;
Заместитель руководителя группы - 17 месяцев, координация выполнения работ по техническому надзору в Баткенской области;
Специалист по экологии- 4 месяцев на проведение технического надзора за строительными работами в подпроекте;
Специалист по социальным вопросам - 4 месяцев на проведение технического надзора за строительными работами в подпроекте;
Инженеры по техническому надзору - 14 или 16 месяцев на проведение технического надзора за строительными работами в подпроекте и 1 месяц на мониторинг в течении дефектного периода с выездом на участок подпроекта;
Инженер-гидрогеолог - 4 месяца на вес период на проведение технического надзора при бурении скважин. 
Инженер-электрик - 4 месяца на вес период на проведение технического надзора при выполнении электромонтажных работ.
Список экспертов следует рассматривать как предварительный список экспертов, однако Консультант может добавить дополнительный и/или многопрофильный персонал, если посчитает это необходимым и целесообразным для выполнения задания на основе своего профессионального мнения.
[bookmark: _Toc244100971]VII. ОПЛАТА КОНСУЛЬТАНТУ
Между Заказчиком и Консультантом будет заключен договор с фиксированным сроком действия на осуществление надзора за выполнением строительных работ. В рамках таких договоров оплата производится исходя из фактически затраченного времени с учетом разумных возмещаемых расходов.
Итоговая сумма
По мере выполнения работ будет измеряться объем выполненных работ и фиксироваться все изменения и претензии, которые будут использоваться при подготовке ежемесячных платежных ведомостей после утверждения Заказчиком и представления надлежащей документации. По завершению работ и периода устранения недостатков (дефектного периода), будет проведен обзор работ и подготовлена итоговая сумма, как описано в контракте на выполнение работ.
[bookmark: _Toc244100972]VIII. Критерии технической оценки и методология подсчета баллов
Для участия в отборе компании должны соответствовать следующим минимальным квалификационным критериям:
· Опыт осуществления технического надзора на строительных площадках или надзора за строительством зданий и сооружений не менее трех лет;
· Опыт осуществления технического надзора / авторского надзора за аналогичным проектом (не менее одного контракта за последние пять лет);
· Опыт участия не менее чем в двух проектах, финансируемых международными организациями.
Критерии оценки технического предложения компании, набравшей наибольшее количество баллов:
(i) Адекватность и качество предлагаемой методологии и плана работы по Техническому заданию - 40
	№
	Критерий
	Наивысший балл

	1
	Технический подход и методология выполнения задания
	15

	2
	Предлагаемый план выполнения задания
	15

	3
	Организация и персонал
	10

	
	Итого
	40


(ii) Квалификация и компетентность ключевых специалистов для выполнения задания - 60
Квалификационные требования к экспертам указаны в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию. 
	№
	Специалисты
	Наивысший балл

	КЭ-1
	Руководитель группы
	10

	КЭ-2
	Заместитель руководителя группы
	8

	КЭ-3
	Специалист по экологии
	6

	КЭ-4
	Специалист по социальным вопросам
	6

	КЭ-5.1
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Зар-Таш, Чон-Кара»
	6

	КЭ-5.2
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Ак-Оток, Ак-Турпак»
	6

	КЭ-5.3
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Кара-Токой»
	6

	КЭ-5.4
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Апкан, Отукчу»
	6

	КЭ-5.5
	Инженер по техническому надзору по подпроекту «Кызыл-Коргон, Токой, Чогорок, Ак-Турпак, Калача, Чон-Кара»
	6

	Итого:
	60


Количество баллов, начисляемых по каждой из вышеуказанных позиций или специальностей определяется с учетом следующих подкритериев и соответствующих долей в процентах:
1.    Общие квалификационные требования (образование, профессиональная подготовка и опыт работы): 20 %
2.    Общий опыт работы: 60 %
3.    Специфический опыт работы: 20 %

[bookmark: _Toc244100973]Приложение 1. Квалификационные требования
1.    Ключевые эксперты
	ИД
	Ключевые эксперты
	Общие квалификации и опыт
	Конкретный опыт, имеющий отношение к заданию
	Опыт на региональном/местном уровне

	КЭ-1
	Руководитель группы
	- Степень магистра в области гражданского строительства, управления водными ресурсами, гидротехники или смежных областях (может быть принята степень бакалавра с большим опытом работы).
- Минимум пятнадцать (15) лет общего профессионального опыта.
	-    Не менее десяти (10) лет опыта в области инженерного планирования, проектирования, строительства, эксплуатации или управления инфраструктурой водоснабжения.
-    Опыт работы в качестве руководителя группы не менее чем в двух (2) проектах по надзору за строительством, связанных с системами питьевого водоснабжения / водоотведения / ирригации.
-    Опыт работы в проектах, финансируемых международными финансовыми учреждениями (Всемирный банк, АБР, ЕБРР, KfW и т. д.), является преимуществом.
	- Знание строительных норм и правил Кыргызской Республики или аналогичных нормативных требований.

- Свободное владение русским языком; знание кыргызского языка является преимуществом.

	КЭ-2
	Заместитель руководителя группы
	-    Степень бакалавра в области гражданского строительства, гидротехнического инжиниринга или смежных дисциплин.

-    Минимальный общий профессиональный стаж не менее десяти (10) лет.
	- Не менее семи (7) лет опыта в области инженерного планирования, проектирования или надзора за строительством инфраструктуры водоснабжения.

- Опыт работы не менее чем в двух (2) аналогичных проектах, в которых он/она выполнял(а) функции по надзору или координации.

- Опыт работы в инфраструктурных проектах, финансируемых международными финансовыми организациями, является преимуществом.
	- Хорошее знание местных строительных норм и правил, предпочтительно в области систем водоснабжения.

- Свободное владение русским и кыргызским языками. 

	КЭ-3
	Специалист по экологии
	-    Степень бакалавра или магистра в области природоохранной инженерии, охраны окружающей среды, социальных наук или смежных дисциплин.

-    Минимум пять (5) лет соответствующего профессионального опыта. 
	- Подтвержденный опыт внедрения и мониторинга экологических и социальных защитных мер в инфраструктурных проектах.

- Подтвержденный опыт работы в соответствии с Экологическими и социальными принципами Всемирного банка (СЭП), включая соответствующие экологические и социальные стандарты (ЭСС1–ЭСС10).

- Опыт управления рисками в области охраны труда и техники безопасности (ОТиТБ). 
	- Знание национального экологического законодательства Кыргызской Республики.

- Свободное владение русским языком; знание кыргызского языка является преимуществом. 

	КЭ-4
	Специалист по социальным мерам безопасности 
	-    Степень бакалавра или магистра в области природоохранной инженерии, охраны окружающей среды, социальных наук или смежных дисциплин.
-    Минимум пять (5) лет соответствующего профессионального опыта.
	- Подтвержденный опыт внедрения и мониторинга экологических и социальных защитных мер в инфраструктурных проектах.
- Подтвержденный опыт работы в соответствии с Экологическими и социальными принципами Всемирного банка (СЭП), включая соответствующие экологические и социальные стандарты (ЭСС1–ЭСС10).
- Опыт в области снижения рисков ГН/СЭН/СД и процедур информирования о инцидентах в соответствии с требованиями ВБ.
	- Знание национального социального законодательства Кыргызской Республики.

- Свободное владение русским языком; знание кыргызского языка является преимуществом.

	[bookmark: _Hlk223439016]КЭ-5.1-5.5
	Инженер по техническому надзору (5 экспертов)
	- Высшее образование (минимум степень бакалавра) в области гражданского строительства, гидротехнического строительства, водоснабжения или смежных инженерных специальностей;
-Наличие действующего квалификационного сертификата Кыргызской Республики, дающего право осуществлять технический надзор за строительными работами;
- Минимум десять (10) лет общего профессионального опыта в области строительства и/или технического надзора инфраструктурных проектов.
	-Не менее семи (7) лет подтвержденного опыта в области надзора за строительством объектов инфраструктуры водоснабжения или водоотведения;
-Опыт надзора за строительством трубопроводов, резервуаров, насосных станций и сопутствующих строительных работ;
- Практический опыт контроля качества, проведения инспекций, контроля испытаний материалов и приемки выполненных строительных работ;
- Опыт работы в проектах, финансируемых международными финансовыми институтами (Всемирный банк, АБР, ЕБРР и др.), является преимуществом.
	- Хорошее знание строительных норм и правил Кыргызской Республики;
- Опыт работы в проектах сельской инфраструктуры является преимуществом;
- Свободное владение русским языком; знание кыргызского языка является преимуществом.

. 


2.    Неключевые эксперты (НКЭ)
Помимо ключевых экспертов, для выполнения задания потребуется ряд вспомогательных технических и нетехнических экспертов, включая, помимо прочего, следующие эксперты:
· Инженер-гидролог
· Инженер-электрик
· Геолог
· Любые дополнительные эксперты, предложенные Консультантом
Консультант имеет право привлекать неключевых экспертов, необходимых для надлежащего выполнения задания. 

3.    Вспомогательный персонал и поддержка
Консультант должен оказывать проектной группе надлежащую поддержку и содействие на протяжении всего срока выполнения контракта. В случае необходимости это может включать в себя предоставление вспомогательного персонала, такого как переводчики, помощники по проекту, водители и административный персонал.
Все логистические мероприятия и связанные с ними расходы, включая поездки (на месте и между городами), транспорт, проживание и сопутствующие расходы, несет консультант.
Расходы на вспомогательный персонал и поддержку считаются включенными в ставки гонораров экспертов, и отдельная оплата по этим статьям не производится.








[bookmark: _Toc244100974][bookmark: _Hlk239417151]Приложение 2. Список подпроектов и предварительный срок проведения строительных работ
	№
	 Села
	Численность населения
	Срок строительства
(месяц)

	1
	Зар-Таш, Чон-Кара
	4387
	16

	2
	Ак-Оток, Ак-Турпак
	1673
	14

	3
	Кара-Токой
	1550
	14

	4
	Апкан, Отукчу
	1879
	14

	5
	Кызыл-Коргон, Токой, Чогорок, Ак-Турпак, Калача, Чон-Кара
	2998
	16
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